附件1

2021年北京市职工职业技能大赛时间进度安排

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间安排** | **工作内容** | **负责单位** |
| 5月 | 接受申请，初步确定大赛项目及承办单位。 | 大赛组委会 |
| 7月15日之前 | 大赛启动，召开承办单位工作会，与承办单位签承办协议、项目任务书。 | 市职工技协 |
| 大赛宣传动员，初赛筹备阶段。 | 市职工技协、各级组委会 |
| 各决赛组委会针对所承办项目进行初、复赛组委会的组织落实。 | 市职工技协、各决赛组委会 |
| 组织单位和参赛选手网上报名。 | 各参赛单位 |
| 7月1日-9月30日 | 按照大赛组委会要求和北京市职业技能鉴定管理中心的相关规定，各级大赛组委会完成备案工作，同时做好初赛阶段的筹备工作。 | 市职工技协、各级组委会 |
| 初赛阶段工作：1.各初赛组委会进行大赛筹备组织、备案工作、大赛实施、赛后总结和资料上报等；2.相关部门对本系统初赛组委会进行监督、协调与管理。 | 市职工技协、各初赛及复赛组委会 |
| 9月1日-11月30日 | 复赛阶段工作：1.各复赛组委会进行大赛筹备组织、备案工作、大赛实施、赛后总结、资料上报等；2.对复赛组委会及无上级主管的初赛组委会的协调与管理；3.相关部门对本系统复赛组委会进行监督、协调与管理。 | 市职工技协、各复赛及决赛组委会 |
| 决赛阶段工作：1.大赛筹备组织、备案工作、大赛实施、赛后总结、资料上报等；2.相关部门对本系统决赛组委会进行监督、协调与管理；3.为取证选手协调取证 | 市职工技协、各决赛组委会 |
| 12月31日之前 | 各级组委会上报汇总数据，提交大赛工作总结及照片、视频等影像资料。 | 各级组委会 |