项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 厂务公开 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市总工会 | | | | 实施单位 | | 北京市总工会 | | | | |
| 项目负责人 | | 岳喜桥 | | | | 联系电话 | | 55564580 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 23.4 | 23.4 | 15.28598 | | 10 | | 65.32% | | 6.53 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.4 | 23.4 | 15.28598 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过制发各类文件，强化以职代会为基本形式的厂务公开工作，规范职代会程序、提高职代会实效；宣传厂务公开民主管理有关知识及典型做法，提高社会认知度；通过培训，提高企业民管干部业务水平及职工董事职工监事履职能力，促进企事业单位民主管理常态化、规范化建设。 | | | | | 基本完成预期目标 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办企业民主管理工作实务培训班 | | 2天 | 2天 | 10 | | 10 | |  | |
| 媒体宣传 | | 11个厂务公开联席会议成员单位 | 订阅全年的《劳动午报》和《工会博览》11家 | 10 | | 10 | |  | |
| 外埠考察调研 | | 3天 | 0 | 5 | | 1 | | 加强兄弟省市学习交流 | |
| 课题调研 | | 调研问卷1000份，调研报告3万字。 | 调研报告1份 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 举办企业民主管理工作实务培训班 | | 推动工会民主管理工作深入开展 | 提升厂务公开民主管理水平和基层工会干部工作能力 | 5 | | 5 | |  | |
| 媒体宣传 | | 宣传厂务公开民主管理有关知识及典型做法 | 提高社会认知度，民主管理常态化、规范化建设 | 10 | | 10 | |  | |
| 外埠考察调研 | | 学习兄弟省市在民主管理工作方面的先进典型经验 | 探讨解决问题的方法和措施 | 10 | | 5 | | 加强兄弟省市学习探讨 | |
| 课题调研 | | 调研报告 | 较为全面 | 10 | | 7 | | 提高厂务公开管理水平 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 举办企业民主管理工作实务培训班 | | 满意度（≥85%) | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 媒体宣传 | | 满意度（≥85%) | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 外埠考察调研 | | 满意度（≥85%) | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 课题调研 | | 满意度（≥85%) | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 84.53 | |  | |