北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门：北京市总工会

实施部门：北京市总工会劳模工作部

项目名称：市级劳模专项补助资金项目

评价机构：北京市总工会

参与评价

中介机构：北京和兴会计师事务所有限责任公司

北京市总工会

2022年5月

图1  组织劳模体检

图2   为百岁市级劳模献花

目  录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准	4

（三）绩效评价工作过程	6

三、综合评价情况及评价结论	8

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况评价分析	8

（二）项目过程情况评价分析	10

（三）项目产出情况评价分析	14

（四）项目效益情况评价分析	15

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	16

六、有关建议	19

七、其他需要说明的问题	21

“市级劳模专项补助资金”项目支出

绩效评价报告

为全面落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，强化以结果为导向的预算绩效管理机制，规范财政支出管理，切实增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》，依据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件，北京市总工会（以下简称市总工会）按照《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）文件部署要求，组建重点项目绩效评价工作组（以下简称评价工作组）对北京市总工会劳模工作部（以下简称劳模工作部或实施部门）负责实施的“市级劳模专项补助资金”项目（以下简称该项目）的绩效情况实施评价，形成本报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目基本情况

项目名称：市级劳模专项补助资金

实施部门：北京市总工会劳模工作部

项目类型：延续项目

项目开始时间：2021年1月

项目完成时间：2021年12月

2.项目背景

2011年中华全国总工会印发《关于加强劳动模范工作的意见》（总工发〔2011〕15号），意见指出“做好劳模管理服务工作是各级工会的重要职责。做好劳模帮扶资金的发放工作，将离退休老劳模、困难企业劳模、农民劳模和身患重病劳模作为重点，切实用好帮扶资金。研究探索劳模考核激励机制，定期安排劳模体检和休养。”

2015年市总工会印发《关于进一步加强劳模队伍建设的实施方案》（京工发〔2015〕1号），方案提出要“建立劳模困难帮扶机制，为低收入劳模、特殊困难和临时突发困难劳模提供及时帮扶。制定实施首都劳模休养规划，力争五年内组织1.2万名劳模分期分批集中休养。建立首都劳模健康管理中心，完善劳模健康管理信息系统，开展个性化体检健康服务，实现劳模每年至少体检一次”，据此劳模工作部根据相关文件精神，在2021年继续实施该项目。

3.主要内容及实施情况

通过发放和使用市级劳模专项补助资金，切实保障劳模切身利益，提高低收入劳模生活水平，妥善解决劳模日常生活中存在的特殊困难。项目具体内容主要包含开展春节慰问、生活困难补助、特殊困难帮扶、健康体检、健康疗休养等五个方面。

4.资金投入和使用情况

2021年该项目申请预算金额3,092.495万元，根据《北京市财政局关于批复北京市总工会2021年预算的函》（京财党政群指〔2021〕138号）文件，共批复预算金额3,092.495万元，其中：春节慰问金1,315.00万元，生活困难补助金498.995万元，特殊困难帮扶金640.00万元，健康疗休养资金512.00万元，健康体检资金126.50万元。截至2021年底，支出资金2,580.37万元。由于疫情原因，2021年度健康疗休养未开展，512.00万元预算资金退回市总工会财资部统筹使用。结余资金0.13万元由北京市财政局收回。

## （二）项目绩效目标

该项目总体目标设定为：

切实将党和政府对全市劳模关心关爱落实到实处，切实帮助出现生活困难的市级劳模解决实际问题，做到应帮尽帮。建立切实可行的劳模困难帮扶工作机制，通过日常帮扶与节日走访慰问相结合的形式，积极解决劳模现实生活困难，在全社会营造学习劳模、尊重劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围，引导全市职工群众立足本职，爱岗敬业，无私奉献，开拓进取，争创一流的精神，为建设社会主义和谐社会做出新的业绩。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进实施部门总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理。

2.评价对象

市级劳模专项补助资金项目。

3.评价范围

以《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）文件明确的要求为准，即实施部门开展的、与市级劳模专项补助资金目标定位相关的工作。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，站在客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。本次绩效评价严格遵循《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）及《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）文件相关规定、要求组织实施。

三是突出绩效原则。重点关注绩效，兼顾决策和管理。

2.评价指标体系

评价工作组和专家评价工作组结合该项目特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，明确评价标准，按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件，确定了该项目绩效评价指标体系，其中一级指标4个，二级指标10个，三级指标17个，四级指标25个，其中定性指标23个，定量指标4个。评价指标体系框架详见附件4。

3.评价方法

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作以专家评价法为主，按照全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式组织实施。

4.评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价标准，结合项目实际情况，本次绩效评价工作采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额作为本次绩效评价的标准。

## （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织该项目的绩效评价工作。评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

1.评价准备阶段

（1）组建评价工作组。按照《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）文件要求部署全面自评，抽取部门履职的重大事业发展项目开展重点评价，组成评价领导小组，各项目实施部门负责人为成员，明确每名成员的职责及分工，并邀请专业机构进行必要的针对性指导和业务培训。

（2）遴选专家，组建专家评价工作组。依据客观、公正的原则，结合项目特点，遴选2名管理专家、1名财务专家和2名业务专家，组建专家评价工作组，并做好专家培训工作。

（3）制定绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度等事项。

2.评价实施阶段

（1）绩效评价资料准备。评价工作组于2022年4月24日召开动员会，选取确定重点评价项目，邀请专业机构进行绩效评价资料准备辅导工作，明确每个项目实施部门的任务及需要的资料，充分沟通评价依据、工作任务、日程安排等事项，向项目实施部门讲解评价原则、程序及具体要求，并辅导各项目实施部门负责人准备资料，撰写绩效报告。

（2）收集、复核资料。评价工作组按照“项目支出绩效评价资料准备清单”，收集与项目支出绩效评价相关的决策、管理、绩效相关资料，复核其完整性、准确性、有效性。

（3）编制专家资料手册。评价工作组围绕指标体系内容和评价重点，对资料进行归集、整理、分析，编制专家资料手册，提供给专家审阅评议。

（4）召开专家评价会，形成评价结论。根据疫情防控要求，评价工作组于2022年5月12日组织专家召开了专家正式会（腾讯会议方式），专家组在审阅项目资料的基础上，依据项目执行情况和绩效评价指标体系，对该项目的决策、管理和绩效等方面进行评价和打分，出具个人评价意见；最终由专家评价工作组讨论形成项目支出绩效评价结论、意见和建议。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分，确定绩效评价级别。结合专家评价意见，撰写并形成正式绩效评价报告。

（2）绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，及时将资料整理归档。

# 三、综合评价情况及评价结论

专家按绩效评价指标体系独立进行定量评分，并出具评价意见。该项目得分82.48分，其中，项目决策得分8.14分，项目过程得分17.44分，项目产出得分32.60分，项目效益得分24.30分，经专家评价工作组综合分析评价，2021年劳模工作部“市级劳模专项补助资金”项目，绩效评定级别为“良”。具体情况详见表3。

表3“市级劳模专项补助资金”项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 8.14 |
| 项目过程 | 20 | 17.44 |
| 项目产出 | 40 | 32.60 |
| 项目效益 | 30 | 24.30 |
| 综合得分 | 100 | 82.48 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况评价分析

1.项目立项情况评价分析

劳模工作部根据《北京市总工会印发〈关于进一步加强劳模队伍建设的实施方案〉的通知》（京工发〔2015〕1号）、《北京市总工会关于加强和改进劳模工作的意见》（京工发〔2010〕68号）、《北京市总工会办公室关于印发〈北京市全国和市级劳模专项补助资金发放管理办法（试行）〉的通知》（京工办发〔2017〕70号）、《中华全国总工会办公厅关于印发〈全国劳模专项补助资金发放管理办法（试行）〉的通知》（京工办发〔2014〕19号）等相关文件要求申报实施该项目。2021年市总工会劳模工作部共申请市级劳模专项补助资金3,092.495万元。

评价分析认为：该项目决策程序科学、规范，与劳模工作部的工作计划、职能要求相符，但前期需求调研不够充分。

2.绩效目标评价分析

该项目绩效目标设定为：切实将党和政府对全市劳模关心关爱落实到实处，切实帮助出现生活困难的市级劳模解决实际问题，做到应帮尽帮。建立切实可行的劳模困难帮扶工作机制，通过日常帮扶与节日走访慰问相结合的形式，积极解决劳模现实生活困难，在全社会营造学习劳模、尊重劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围，引导全市职工群众立足本职，爱岗敬业，无私奉献，开拓进取，争创一流的精神，为建设社会主义和谐社会做出新的业绩。

评价分析认为：该项目绩效目标设立方向和提供的决策文件基本相符，但部分指标设置的合理性不足。质量指标设置为人均补贴额度不合理，应是补助发放的及时准确性、疗养的质量、体检的质量标准；进度指标设置不够细化，未细化到月度区间；效益指标设置较为宏观，缺乏可衡量性，可持续影响指标设定不够精准，可设定通过疗养和体检，建立健全劳模健康管理系统，持续监测和改善健康状况，提高生活质量等；服务对象满意度指标设置为“健康疗休养和体检满意度”，满意度调查对象未覆盖享受春节慰问、享受生活困难补助和享受特殊困难补助的人员，受益对象不完整。

3.资金投入情况评价分析

根据《北京市财政局关于批复北京市总工会2021年预算的函》（京财党政群指〔2021〕138号）文件及项目申报书，2021年该项目申请并批复预算资金3,092.495万元，其中春节慰问金1,315.00万元，生活困难补助金498.995万元，特殊困难帮扶金640.00万元，健康疗休养资金512.00万元，健康体检资金126.50万元。

评价分析认为：该项目资金及时到位，较好地为目标实现提供了资金保障，但特殊困难补助标准不明确，预算编制细化程度有待加强，未说明各级资金分担的原则。

## （二）项目过程情况评价分析

1.资金使用及管理情况评价分析

（1）资金使用情况

该项目2021年批复预算资金3,092.495万元，财政资金到位3,092.495万元，支出资金2,580.37万元，预算执行率83.44%。由于疫情原因，2021年度健康疗休养未开展，预算金额512.00万元报市财政局调整预算。结余资金0.13万元由北京市财政局收回。

评价分析认为：该项目预算执行率不高，预算调整审批手续不够完善，预算决策科学性需提高。

（2）资金管理情况

实施部门依据《北京市总工会办公室关于印发〈北京市全国和市级劳模专项补助资金发放管理办法（试行）〉的通知》（京工办发〔2017〕70号）等相关文件要求进行资金使用管理，劳模在申请市级劳模专项补助资金时须填写相应表格，提供相应证明材料，经相应部门审核盖章后方可逐级申报；在资金使用过程中严把监督审核关，认真落实资金内部审批制度，保证了资金安全、科学、合理利用。

评价分析认为：项目实施过程中，劳模工作部遵循相关财务制度等规定实施，但项目资金保障机制依据不清晰。对于劳模的关爱帮扶资金需求，部分使用财政预算资金，部分使用工会经费，未提供所依据的制度，也未作为项目的主要背景在申报文本和绩效报告中进行阐述。

2.项目组织实施情况评价分析

（1）项目组织实施程序

劳模工作部按照年度工作计划及预算批复内容组织项目实施。春节慰问金、生活困难补助金、特殊困难帮扶金按照要求及流程进行了发放。组织部分市级劳模参加了健康体检，健康疗休养活动受疫情影响未开展。

劳模工作部按照项目实施需要组建了了实施小组，人员之间进行了分工，组织实施按照以下主要时间节点开展：

2020年11月30日，发布《关于做好2021年全国劳模春节慰问金和市级劳模专项补助资金发放工作的通知》；

2021年5月25日，与首都医科大学附属北京康复医院签订劳动模范健康管理委托服务协议书；

2021年5月25日，发布《关于做好2021年劳模体检工作的通知》；

2021年12月31日，项目终验。

评价分析认为：未见该项目的实施方案，动态管理不够规范，未见劳模管理库动态更新资料。根据相关管理办法，每年要采取实地走访、电话询访等形式，抽取一定比例的受助对象进行核查，但未见核查资料。

（2）项目管理制度执行情况

为做好项目管理工作，实施部门按照相关法律法规以及《北京市总工会办公室关于印发〈北京市全国和市级劳模专项补助资金发放管理办法（试行）〉的通知》（京工办发〔2017〕70号）、北京市总工会印发《关于进一步加强劳模队伍建设的实施方案》的通知（京工发〔2015〕1号）等制度执行，严格按照财政要求落实资金使用方向、标准、决策程序等，补助资金按照专项管理、专款专用的原则，实行逐级申报、分级负责、“一卡化”发放。

按照工会组织体系，下发工作通知与资金发放管理办法，明确市级劳模专项补助包含补助项目、适宜对象、申报条件、发放标准、资金来源、申报材料、发放方式等信息，由市级劳模本人或劳模所在单位根据实际情况如实填写表格、针对所申请的补助资金提供相应证明材料，经组织、人事、劳资等相关部门审核把关后按照工会组织体系逐级审核申报，最终由市总工会劳模工作部进行汇总、复核、资金测算、制定发放方案，报市总工会党组会进行审议，审议通过后提交至市总工会财资部进行划账，其中2021年特殊困难帮扶金、生活困难补助金由市总工会财资部直接划拨至劳模本人银行账户或劳模所在单位银行账户，春节慰问金划拨至劳模所在单位工会账户，健康体检资金与疗休养资金由市总工会财资部直接划拨至承办单位银行账户。在资金使用过程中，如遇需要调整的情况，做到了及时向财政部门请示，待批复后方可调整。

评价分析认为：该项目过程管理严谨性不足，劳模登记信息系统更新不及时，存在两笔退回劳模的慰问金情况。管理过程资料不完整，体检服务机构选择的方式未见说明，服务优化措施不明显，市级劳模体检的两种套餐执行标准差异较大，交给劳模单位自行选择，采取与劳模工作单位分摊成本的方式，不利于政府劳模补助政策落实的公平性。

## （三）项目产出情况评价分析

1.项目预期目标完成情况

2021年劳模工作部计划发放春节慰问金13150人，发放生活困难补助金620人，发放特殊困难帮扶金1250人，组织健康疗休养1280人，组织健康体检2530人。实际发放春节慰问金12235人，发放生活困难补助金522人，发放特殊困难帮扶金1172人，组织健康体检2533人。

评价分析认为：实施部门基本完成了预算申报的工作内容，但由于疫情原因，健康疗休养工作未开展。缺少项目从决策、管理到绩效资料的完整归集，反映绩效目标完成情况的证据资料不足，不利于项目绩效目标设定和项目管理效率。

2.项目经济性分析

该项目2021年批复预算资金3,092.495万元，财政资金到位3,092.495万元，实际支出资金2,580.37万元，预算执行率为83.44%。

评价分析认为：由于疫情原因健康疗休养项目未开展，此部分资金退回北京市财政局，资金使用的经济性有待提高，项目成本控制措施有待加强。

3.项目效率性分析

截至2021年12月底，劳模工作部按相关进度安排完成发放春节慰问金、特殊困难帮扶金，组织健康体检等工作，因受疫情影响健康疗休养工作未开展。

评价分析认为：除因疫情影响健康疗养未开展外，劳模工作部基本完成年初设定计划，项目执行效率较高。

## （四）项目效益情况评价分析

（1）项目实施对社会的影响

通过项目实施，做到了关心劳模生活，帮助困难劳模排忧解难，在全社会弘扬劳模精神。同时也推动了各级工会组织劳模工作的不断完善，充分发挥工会作为劳模日常服务管理部门的作用。在加强首都劳模队伍建设过程中，通过与有关部门的沟通协调，立足劳模需要，反映劳模诉求，设立本单位、本地区、本系统劳模工作资金与长效机制，创新了劳模服务载体和手段，充分运用党政赋予工会的资源和各种社会化资源与手段，不断充实完善了劳模服务内容、形式、方法等，实现了服务工作在更高层面的系统整合，推进了劳模服务工作标准化、科学化及规范化。

评价分析认为：该项目的实施发挥了应有的社会效益，但项目实施效果的呈现及总结仍需进一步加强。

（2）项目实施的可持续影响

通过该项目的实施向全社会传达市委、市政府对劳模的关心关爱，大力弘扬工人阶级伟大品格和劳模精神，用劳模的先进事迹、崇高思想和优秀品质感召职工群众，激励广大职工不断提高自身素质，充分发挥工人阶级主力军作用，为推动经济又好又快发展积极贡献力量。

评价分析认为：该项目的实施具有可持续影响，但项目完成情况缺少总结和分析，绩效成果呈现不足。

（3）服务对象满意度

实施部门针对健康体检项目开展了满意度调查，服务对象对该项目的实施过程满意度较高。但未对享受到春节慰问、生活困难补助、特殊困难补助的劳模开展满意度调查。

评价分析认为：服务对象满意度数据不全面，服务人群覆盖不完整，缺少对享受到春节慰问、生活困难补助、特殊困难补助的劳模的满意度调查；缺少项目整体的满意度调查统计分析及往年数据的统计对比，不利于项目的效果呈现。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2021年劳模工作部深入贯彻落实各项政策要求，严格执行“三重一大”、财务管理等各项制度规定，各项工作有序开展。

1.严格支出审批，确保资金安全。实施部门依据《北京市总工会办公室关于印发〈北京市全国和市级劳模专项补助资金发放管理办法（试行）〉的通知》（京工办发〔2017〕70号）等相关文件要求，严格履行资金支出审批程序，专款专用，确保资金使用安全。

2.规范实施流程。严格按照《北京市总工会制度汇编》要求对项目执行、资料存档、资金申请及拨付等各个环节做出规范，确保项目的有序开展。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目决策方面

（1）前期需求调研不充分。健康疗休养活动未对劳模的诉求、存在的困难进行深入探访和分析，未形成针对性的疗休养方案。

（2）绩效目标设置的科学性不足，指标设置不够细化。如：质量指标设置为人均补贴额度不合理，应是补助发放的及时准确性、疗养的质量、体检的质量标准；进度指标设置不够细化，应进一步细化到月度区间；可持续影响指标设定不够精准，可设定通过疗养和体检，建立健全劳模健康管理系统，持续监测和改善健康状况，提高生活质量等；服务对象满意度指标设置为“健康疗休养和体检满意度”，满意度调查对象未覆盖享受春节慰问、享受生活困难补助和享受特殊困难补助的人员，受益对象不完整。

（3）标准设定和补助测算原则及精准度不足。如特困补助金预算申报1250人，金额640.00万元，标准是按照本人自付医疗费用20%–50%予以补贴（0.1–5万元不等），20%‒50%区间的取值原则和标准不明确。参与健康疗休养和健康体检劳模范围、比例以及原则不明确。

（4）预算申报文本不够规范，各级资金分担的原则未说明。纳入各类保障的劳模人数来源、统计时间节点等预算基础信息呈现不清晰，在疫情存在较大不确定性的前提下，对休养费的预算决策科学性不够。例如春节慰问劳模人数预算13150人，实际12235人，差异较大；2020年度预算包含休养费512.00万元，因疫情影响未开展该项服务，2021年度仍申报并持续未开展该服务。

2.项目管理方面

（1）项目缺少实施方案，项目执行的合规性不足；过程管理不够严谨，劳模登记信息系统更新不及时。存在两笔退回劳模的慰问金情况。

（2）政府采购与政府购买服务管理规范性不足。劳模体检服务涉及政府采购和政府购买服务，该项目直接指定首都医科大学附属北京康复医院劳模健康管理中心提供服务，且明确两档服务价格，采购管理的决策过程、决策科学性、规范性及成本控制有效性均不足；体检中心的遴选过程资料不够详细；与体检中心签订的合同内容界定不清；合同条款有关双方权利义务细化不足，例如缺少要求乙方对劳模本人参加体检进行严格把关等条款。

（3）预算调整审批手续不够完善，由于疫情影响，劳模疗休养未开展，生活困难帮扶金和特殊困难帮扶金实际执行与预算批复存在不一致现象，预算执行调整手续不够完善。

（4）保障措施不够充分。采取统一标准对劳模进行关爱帮扶，未区分劳模所在单位的性质、财力保障能力和保障意愿等因素制定不同的保障措施，例如行政事业单位通常使用基本经费或工会经费对全体在职和离退休职工（包含劳模在内）负担一年一度的体检经费，与该项目内容重复，且资金来源均为北京市财政资金。对于劳模的关爱帮扶资金需求，部分使用财政预算资金，部分使用工会经费，未提供所依据的制度，也未作为项目的主要背景在申报文本和绩效报告中进行阐述。

3.项目绩效方面

（1）未能有效整合、呈现和提供绩效成果支撑资料。缺少对项目从决策、管理到绩效资料的完整归集，反映绩效目标完成情况的证据资料不足，不利于项目绩效目标设定和项目管理效率。

（2）反映项目实施效果的证据资料不全面。服务人群覆盖不完整，缺少对享受到春节慰问、生活困难补助、特殊困难补助的劳模的满意度调查；缺少项目整体的满意度调查统计分析及往年数据的统计对比，不利于项目的效果呈现。

# 六、有关建议

（一）项目决策方面

1.进行充分的前期调研，深入了解劳模现状，及时制定规划和计划，引领和指导年度项目实施，为年初制定预算奠定基础。

2.科学有效填写项目绩效目标申报表，各类指标设置要科学有效、细化量化可衡量，对劳模疗休养的活动安排、体检工作安排、补助发放工作部署等，均应填写详细的数量、达到的质量、各项工作开展过程涉及到的各项事宜的进度、各工作的满意度等；绩效指标是衡量项目最终产出的对标文件，其填写需合理有效可测量。

3.加强预算管理，提高预算编制依据，合理使用财政资金，保证财政资金专款专用，提高财政资金的使用效率；在年初编制预算时，应充分考虑疫情影响，结合上一年度该项工作开展的实际情况，合理安排预算，保证各项工作有序开展，有效执行项目预算，避免大幅度调整或退回财政资金的情况发生，提升预算的科学性。

（二）项目过程方面

1.提高项目管理规范性和严谨性。做实项目实施方案，详尽说明预算执行情况及项目过程管理情况，并注意资料归集完整性，建议建立项目管理、资金管理办法和要求，完善项目管理模式、明确监管机制。

2.进一步规范政府采购与政府购买服务有关法律、法规和文件的要求，加强对体检服务的需求调研，进一步探讨决策资金共担的合理性，规范政府采购管理，加强单位层面对政府采购决策管理，加强成本管控，加强采购归口管理，避免所有环节集中在业务部门可能形成的不够专业、不够规范等管理风险。加强体检中心的遴选过程资料存档，与体检中心签订的合同内容要明确，责任义务要界定清楚，以便更好的履行合同内容。

3.落实主体责任，提高绩效管理工作质量，建议结合 《北京市工会困难职工帮扶工作实施办法》《北京市工会帮扶资金使用管理办法》要求，明确政策年度目标、说明年度补助标准及比例情况，提高项目的时效性和可评价性。

（三）项目绩效方面

1.树立绩效管理意识，及时归集各种绩效资料，注重绩效资料梳理和数据统计分析，充分展示项目实施效果。

2.重视项目绩效呈现。科学设定调查问卷，明确服务对象，及时进行满意度调查，并形成调查分析报告，作为项目优化管理和持续决策的参考。

# 七、其他需要说明的问题

按照相关要求，本次绩效评价工作根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）进行评价指标设定，以项目单位自评报告及提交有关资料为基础，结合专家意见形成评价结论，项目单位对提交资料的完整性、准确性、有效性、真实性负责，财务支出及管理过程资料进行抽凭（查），相关数据未进行逐一核实，有关问题已与项目单位进行了充分沟通并达成一致。

附件：1.项目预算执行情况表

2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

3.专家意见汇总书

4.指标体系及打分情况表

5.绩效评价报告意见反馈表

6.反映绩效的相关图片（2幅，扉页位置）

附件1

北京市总工会劳模工作部2021年度“市级劳模专项补助资金”项目预算执行情况表

填报单位（盖章）：				                       审核人：   	                                     单位：万元

| 项目 | 预算批复 | 资金到位情况 | 预算执行情况 |  |  | 本年支出进度（%） | 执行差额 |  | 资金超支率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 本年支出 | 跨年支出 |  | 执行差额数 | 差额原因 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 3092.495 | 3092.495 | 2580.3688 | 2580.3688 |  | 83.44% | -512.1262 |  |  |  |
| 春节慰问 | 1315.00 | 1315.00 | 1223.5 | 1223.5 |  | 93.04% | -91.5 |  |  |  |
| 生活困难补助 | 498.995 | 498.995 | 408.439 | 408.439 |  | 81.85% | -90.556 |  |  |  |
| 特殊困难帮扶 | 640.00 | 640.00 | 821.7798 | 821.7798 |  | 128.40% | 181.7798 |  |  |  |
| 健康疗休养 | 512.00 | 512.00 | 0 | 0 |  | 0 | -512 | 受新冠疫情影响，健康疗休养未开展 |  |  |
| 健康体检 | 126.50 | 126.50 | 126.65 | 126.65 |  | 100.12% | 0.15 |  |  |  |

注：1.此表按项目支出年度分项目进行填写；

2.项目本年支出进度:6=4/2×100%；

3.执行差额数=预算执行-预算批复（7=3-2）；

4.资金超支率:9=（2-3）/1×100%；

5.跨年支出（即2021年度批复项目在2022年度发生的支出），表中数据以单位实际账面数据为准，保留小数点后两位数字。

附件2

市级劳模专项补助资金项目

绩效目标完成情况及收支明细表

单位：万元

| 绩效目标完成情况 | 计划内容 | 目标调整情况 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 发放春节慰问金1315万元 | -91.5 | 1223.5 |
|  | 发放生活困难补助金498.995万元 | -90.556 | 408.439 |
|  | 发放特殊困难帮扶金640万元 | 181.7798 | 821.7798 |
|  | 组织健康疗休养512万元 | -512 | 0 |
|  | 组织健康体检126.50万元 | 0.15 | 126.65 |
| 资金到位情况 | 项目资金 | 预算批复数 | 资金到位数 |
|  | 财政拨款 | 3092.495 | 3092.495 |
|  | 项目单位自筹资金 |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |
|  | 合 计 | 3092.495 | 3092.495 |
| 资金支出情况 | 项目预算支出明细 | 预算批复数 | 实际支出数 |
|  | 春节慰问 | 1315 | 1223.5 |
|  | 生活困难补助 | 498.995 | 408.439 |
|  | 特殊困难帮扶 | 640 | 821.7798 |
|  | 健康疗休养 | 512 | 0 |
|  | 健康体检 | 126.5 | 126.65 |
|  | 合计 | 3092.495 | 2580.3688 |

注：1.预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数；

2.实际支出数是指对应项目明细的实际支出数。

3.表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。

附件3

# 北京市项目支出绩效评价
专家意见汇总书

项目名称：市级劳模专项补助资金

项目单位：北京市总工会劳模工作部

主管部门：北京市总工会

评价时间：    2022    年    5   月    12  日

填报说明

一、“专家评分汇总表”中的分值是指《北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书》中所标明的“一级指标分值”或“二级指标分值”。各位专家的计分是由相应的“三级、四级指标得分”汇总得来的。

二、“绩效级别”分为四级：

项目评价合计得分90分（含）以上的为优；

80（含）- 90分之间的为良；

60（含）- 80分之间的为中；

60分以下的为差。

一、专家评分汇总表

| 评价指标及分值 |  |  | 专家评分汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 |  | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 |
| 决策 | 项目立项 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.10 | 4.50 | 4.40 | 4.50 |
|  | 立项依据充分性 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.90 |
|  | 立项程序规范性 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.60 |
|  | 绩效目标 | 3.00 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 2.00 | 2.60 | 2.14 |
|  | 绩效目标合理性 | 2.00 | 1.60 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.48 |
|  | 绩效指标明确性 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | 0.66 |
|  | 资金投入 | 2.00 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 |
|  | 预算编制科学性 | 1.00 | 0.70 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.78 |
|  | 资金分配合理性 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | 0.72 |
| 过程 | 资金管理 | 8.00 | 7.10 | 7.70 | 6.70 | 7.70 | 7.70 | 7.38 |
|  | 资金到位率 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 预算执行率 | 2.00 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
|  | 资金使用合规性 | 4.00 | 3.40 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.68 |
|  | 组织实施 | 12.00 | 9.20 | 11.00 | 9.50 | 10.00 | 10.60 | 10.06 |
|  | 管理制度健全性 | 4.00 | 2.70 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.60 | 3.46 |
|  | 制度执行有效性 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.60 |
| 产出 | 产出数量 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 7.50 |
|  | 实际完成率 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 7.50 |
|  | 产出质量 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|  | 质量达标率 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|  | 产出时效 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 8.50 |
|  | 完成及时性 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 8.50 |
|  | 产出成本 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.60 |
|  | 成本节约率 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.60 |
| 效益 | 项目效益 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 16.50 |
|  | 实施效益 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 16.50 |
|  | 满意度 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.80 |
| 合计 |  | 100.00 | 83.40 | 83.70 | 81.20 | 81.20 | 82.90 | 82.48 |

二、专家评价综合意见

| 评价得分 | 82.48 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优(90分以上)□ 良(80-90分) 中（60-80分）□ 差（60分以下）□ |
| 问题： 一、决策方面： 1.前期需求调研不充分。健康疗休养活动未对劳模的诉求、存在的困难进行深入探访和分析，未形成针对性的疗休养方案。 2.绩效目标设置的科学性不足，指标设置不够细化。如：质量指标以人均补贴额度代替不合理，应是补助发放的及时准确性、疗养的质量、体检的质量标准；进度指标设置不够细化，可再进一步细化到月度区间；可持续影响指标设定不够精准，可设定通过疗养和体检，建立健全劳模健康管理系统，持续监测和改善健康状况，提高生活质量等；服务对象满意度指标设置为“健康疗休养和体检满意度”，满意度调查对象未覆盖享受春节慰问、享受生活困难补助和享受特殊困难补助的人员，受益对象不完整。 3.标准设定和补助测算原则及精准度不足。如特困补助金预算申报1250人，金额640.00万元，标准是按照本人自付医疗费用20%–50%予以补贴(0.1–5万元不等)，20%‒50%区间取值原则和标准不明确。参与健康疗休养和健康体检劳模范围、比例以及原则不明确。 4.预算申报文本不够规范，各级资金分担的原则未说明。纳入各类保障的劳模人数来源、统计时间节点等预算基础信息呈现不清晰，疫情存在较大不确定性的年度，对休养费的预算决策科学性不够。例如春节慰问劳模人数预算13150人，实际12236人，差异较大；2020年度预算包含休养费512.00万元，因疫情影响未开展该项服务，2021年度仍申报并持续未开展该服务。 二、管理方面： 1.项目缺少实施方案，项目执行的合规性不足；过程管理不够严谨，劳模登记信息系统更新不及时。存在两笔退回劳模的慰问金情况。 2.政府采购与政府购买服务管理规范性不足。劳模体检服务涉及政府采购和政府购买服务，本项目直接指定首都医科大学附属北京康复医院劳模健康管理中心提供服务，且明确两档服务价格，采购管理的决策过程、决策科学性、规范性、成本控制有效性均不足；体检中心的遴选过程资料不够详细；与体检中心签订的合同内容界定的不够清楚；合同条款有关双方权利义务细化不足，例如缺少要求乙方对劳模本人参加体检进行严格把关等条款。 3.预算调整审批手续不够完善，由于疫情影响，劳模疗休养未开展，生活困难帮扶金和特殊困难帮扶金实际执行与预算批复存在不一致现象，预算执行调整手续不够完善。 4.保障措施不够充分。采取统一标准对劳模进行关爱帮扶，未区分劳模所在单位的性质、财力保障能力和保障意愿等因素制定不同的保障措施，例如行政事业单位通常使用基本经费或工会经费对全体在职和离退休职工（包含劳模在内）负担一年一度的体检经费，与该项目内容重复，且资金来源均为北京市财政资金。对于劳模的关爱帮扶资金需求，部分使用财政预算资金，部分使用工会经费，未提供所依据的制度，也未作为项目的主要背景在申报文本和绩效报告中进行阐述。 三、绩效方面： 1.未能有效整合、呈现和提供绩效成果支撑资料。缺少对项目从决策、管理到绩效资料的完整归集，反映绩效目标完成情况的证据资料不足，不利于项目绩效目标设定和项目管理效率。 2.反映项目实施效果的证据资料不全面。服务人群覆盖不完整，缺少对享受到春节慰问、生活困难补助、特殊困难补助的劳模的满意度调查；缺少项目整体的满意度调查统计分析及往年数据的统计对比，不利于项目的效果呈现。 |  |
| 建议： - 决策方面： 1.进行充分的前期调研，深入了解劳模现状，及时制定规划和计划，引领和指导年度项目实施，为年度预算奠定基础。 2.科学有效填写项目绩效目标申报表，各类指标设置要科学有效、细化量化可衡量，对劳模疗休养的活动安排、体检工作安排、补助发放工作部署等，均应填写详细的数量、达到的质量、各项工作开展过程涉及到的各项事宜的进度、各工作的满意度等；绩效指标是衡量项目最终产出的对标文件，其填写需合理有效可测量。 3.加强预算管理，提高预算编制依据，合理使用财政资金，保证财政资金专款专用，提高财政资金的使用效率；在年初编制预算时，应充分考虑疫情影响，结合上一年度该项工作开展的实际情况，合理安排预算，保证各项工作有序开展，有效执行项目预算，避免大幅度调整或退回财政资金的情况发生，提升预算的科学性。 - 管理方面： 1.提高项目管理规范性和严谨性。做实项目实施方案，详尽说明预算执行情况及项目过程管理情况，并注意资料归集完整性，建议建立项目管理、资金管理办法和要求，完善项目管理模式、明确监管机制。 2.进一步规范政府采购与政府购买服务有关法律、法规和文件的要求，加强对体检服务的需求调研，进一步探讨决策资金共担的合理性，规范政府采购管理，加强单位层面对政府采购决策管理，加强成本管控，加强采购归口管理，避免所有环节集中在业务部门可能形成的不够专业、不够规范等管理风险。加强体检中心的遴选过程资料存档，与体检中心签订的合同内容要明确，责任义务要界定清楚，以便更好的履行合同内容。 3.落实主体责任，提高绩效管理工作质量，建议结合 《北京市工会困难职工帮扶工作实施办法》《北京市工会帮扶资金使用管理办法》要求，明确政策年度目标、说明年度补助标准及比例情况，产出效果指标，提高时效性和可评价性。 三、绩效方面： 1.树立绩效管理意识，及时归集各种绩效资料，注重绩效资料梳理和数据统计分析，充分展示项目实施效果。 2.重视项目绩效呈现。对于该专项工作涉及多个分项工作来具体开展，对于各分项工作须均开展满意度调查。科学设定调查问卷，明确服务对象，及时进行满意度调查，并形成调查分析报告，作为项目优化管理和持续决策的参考。 专家组组长： 2022年 5 月 12 日 |  |

三、专家组基本情况

| 姓 名 | 工作单位 | 职 称 | 专 业 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姜竹 | 北京工商大学 | 教授 | 经济学 | 专家组长 |
| 闻冰华 | 中诚智业（北京）咨询有限公司 | 高级会计师 | 产业经济学 | 管理专家 |
| 毕娟 | 北京市社会科学院 | 副研究员 | 管理学 | 业务专家 |
| 刘玲玲 | 北京城市学院 | 副教授 | 管理科学与工程 | 业务专家 |
| 宋玉芬 | 北京市农业技术推广站 | 高级会计师 | 会计学 | 财务专家 |

附件4

北京市市级财政支出绩效评价指标体系及打分情况表

被评价单位：北京市总工会劳模工作部

| 一级 指标 及分 值 | 二级 指标 及分 值 | 三级 指标 及分 值 | 四级指标及 分值 | 指标解释 | 评价分值 | 评价标准 | 专家评分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（2分） | 与政策法规、发展规划、职能要求的相符性（2分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 1.8（含）-2.0 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责相符性高 | 1.90 | 政策更新不及时 |
|  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责较为相符 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责基本相符 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责不相符 |  |  |
|  |  | 立项程序规范性（3分） | 项目立项程序的规范性（1分） | 项目是否按照规定的程序申请设立 | 0.9（含）-1.0 | 立项程序完整、有效，立项程序科学、程序化 | 0.96 | 立项依据不够充分 |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 立项程序较为完整、有效，立项程序较为科学、程序化 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 未将相关立项程序制度化，但项目立项经过相关立项程序 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 立项程序不完整，缺乏有效性 |  |  |
|  |  |  | 项目立项审批文件的规范性（1分） | 审批文件、材料是否符合相关要求 | 0.9（含）-1.0 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性高 | 0.92 | 审批文件不够全面 |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性较高 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求不相符 |  |  |
|  |  |  | 项目立项决策结果的合理性（1分） | 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 | 0.9（含）-1.0 | 严格履行相关立项决策程序，决策过程有效，项目申报程序规范，可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等申报资料完整 | 0.72 | 立项决策及论证资料不足 |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 履行了相关决策程序，决策过程较为有效，可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等申报资料较为完整 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 履行了相关决策程序，决策过程的有效性有待提高，决策结果科学性一般；履行了项目申报程序，并提交了可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等相应申报资料 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 未履行相关决策程序，决策过程流于形式，决策结果缺乏科学性；未履行项目申报程序，可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等申报资料不完整 |  |  |
|  | 绩效目标（3分） | 绩效目标合理性（2分） | 绩效目标合理性（2分） | 项目是否有绩效目标（如未设定预算绩效目标，可考核其他工作任务目标）；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1.8（含）-2.0 | 绩效目标的设立合理、可行，与实际工作内容相关性强，项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性强，与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性高 | 1.48 | 绩效目标合理性不足 |
|  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 绩效目标的设立比较合理、可行，与实际工作内容相关性较强，项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性较强，与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性较高 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 绩效目标的设立基本合理、可行，与实际工作内容相关性一般，项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性一般，与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 绩效目标的设立不太合理、可行，缺乏与实际工作内容的相关性，项目预期产出效益和效果缺乏与正常业绩水平的相符性，缺乏与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性 |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性（1分） | 绩效指标明确性（1分） | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 0.9（含）-1.0 | 绩效指标充分细化、量化、清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数的对应性强 | 0.66 | 部分指标量化程度不足，可衡量性较弱 |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 绩效指标比较细化、量化、清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数的对应性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 绩效指标需要进一步细化、量化，与项目目标任务数或计划数的对应性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 绩效目标不够细化、量化，或未设定量化、细化指标，缺乏与项目目标任务数或计划数的对应性 |  |  |
|  | 资金投入（2分） | 预算编制科学性（1分） | 预算编制科学性（1分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 0.9（含）-1.0 | 项目预算编制经过充分的科学论证，资金额度与年度目标适应性强 | 0.78 | 预算编制细化程度有待加强 |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 项目预算编制经过较为充分的科学论证，资金额度与年度目标适应性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 项目预算编制经过一定的科学论证，资金额度与年度目标适应性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 项目预算编制缺乏科学论证，资金额度与年度目标缺乏适应性 |  |  |
|  |  | 资金分配合理性（1分） | 资金分配合理性（1分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 0.9（含）-1.0 | 项目预算资金分配有充分的测算依据，与补助单位或地方实际适应性强 | 0.72 | 资金调整依据不足 |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 项目预算资金分配有较为充分的测算依据，与补助单位或地方实际适应性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 项目预算资金分配有一定的测算依据，与补助单位或地方实际适应性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 项目预算资金分配缺乏测算依据，与补助单位或地方实际缺乏适应性 |  |  |
| 过程（20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率（2分） | 资金到位率（2分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 2 | 最后得分=资金到位率*2 | 2 |  |
|  |  | 预算执行率（2分） | 预算执行率（2分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 | 最后得分=预算执行率*2 | 1.7 | 预算执行率83.44% |
|  |  | 资金使用合规性（4分） | 与法规和制度的相符性（1分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 0.9（含）-1.0 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性强 | 0.86 | 采购规范性不足 |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定缺乏相符性 |  |  |
|  |  |  | 资金拨付审批程序和手续的完整性（1分） | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 0.9（含）-1.0 | 资金拨付审批程序和手续完整 | 0.96 | 资金审批手续有待完善 |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 资金拨付审批程序和手续较为完整 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 资金拨付审批程序和手续基本完整 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 资金拨付审批程序和手续不完整 |  |  |
|  |  |  | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性（1分） | 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 | 0.9（含）-1.0 | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性强 | 0.9 | 医疗补助、生活补助和救济费之间存在调整，调整程序不清晰 |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 与项目预算批复或合同规定用途缺乏相符性 |  |  |
|  |  |  | 资金使用规范性（1分） | 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 0.9（含）-1.0 | 资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 0.96 | 规范性有待加强 |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 资金使用基本不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 资金使用存在轻微截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 资金使用存在严重截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  |  |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性（4分） | 财务和业务管理制度健全性（2分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1.8（含）-2.0 | 项目单位财务和业务管理制度健全 | 1.7 | 采购管理规范性不足 |
|  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目单位财务和业务管理制度较为健全 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目单位财务和业务管理制度健全性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目单位财务和业务管理制度不健全 |  |  |
|  |  |  | 财务和业务管理制度合法、合规和完整性（2分） | 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 | 1.8（含）-2.0 | 项目单位财务和业务管理制度合法、合规和完整 | 1.76 | 采购管理规范性不足 |
|  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目单位财务和业务管理制度较为合法、合规和完整 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目单位财务和业务管理制度合法性、合规性和完整性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目单位财务和业务管理制度缺乏合法性、合规性和完整性 |  |  |
|  |  | 制度执行有效性（8分） | 遵守相关法律法规和相关管理规定情况（4分） | 项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 3.6（含）-4.0 | 项目单位严格遵守相关法律法规和相关管理规定 | 3.6 | 相关管理规定需加强 |
|  |  |  |  |  | 3.0（含）-3.6 | 项目单位较好地遵守了相关法律法规和相关管理规定 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.4（含）-3.0 | 项目单位一定程度上遵守了相关法律法规和相关管理规定 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-2.4 | 项目单位未遵守相关法律法规和相关管理规定 |  |  |
|  |  |  | 项目调整及支出调整手续完备情况（4分） | 项目调整及支出调整手续是否完备 | 3.6（含）-4.0 | 项目调整及支出调整手续完备性高 | 3 | 未见项目支出调整支撑资料 |
|  |  |  |  |  | 3.0（含）-3.6 | 项目调整及支出调整手续完备性较高 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.4（含）-3.0 | 项目调整及支出调整手续完备性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-2.4 | 项目调整及支出调整手续缺乏完备性 |  |  |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | 实际完成率（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 9.0（含）-10.0 | 实际完成率≥95% | 7.5 | 疗养服务未开展 |
|  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 80%≤实际完成率＜95% |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 60%≤实际完成率＜80% |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 实际完成率＜60% |  |  |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | 质量达标率（10分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 9.0（含）-10.0 | 质量达标率≥95% | 8 | 过程资料支撑不足 |
|  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 80%≤质量达标率＜95% |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 60%≤质量达标率＜80% |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 质量达标率＜60% |  |  |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | 完成及时性（10分） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施完成及时性好 | 8.5 | 部分内容未开展 |
|  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 项目实施完成及时性较好 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 项目实施完成及时性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 项目实施未及时完成 |  |  |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | 成本节约率（10分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施成本节约率高 | 8.6 | 成本控制措施有待提高 |
|  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 项目实施成本节约率较高 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 项目实施成本节约率一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 项目实施成本节约率低 |  |  |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益（20分） | 社会效益（10分） | 通过项目的实施，把党和政府对劳模的关心落到实处，落实劳模健康体检、春节慰问等各项待遇，建立完善劳模生活保障机制与困难劳模长效帮扶机制，帮助困难劳模排忧解难，在全社会弘扬劳模精神。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施产生的社会效益影响显著 | 8.1 | 项目绩效成果缺少全面的分析及说明 |
|  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 项目实施产生的社会效益影响比较显著 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 项目实施产生的社会效益影响一般显著 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 项目实施产生的社会效益影响不显著 |  |  |
|  |  |  | 可持续影响（10分） | 向全社会传达市委、市政府对劳模的关心关爱，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好社会风尚。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施产生的可持续影响显著 | 8.4 | 可持续影响分析不充分 |
|  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 项目实施产生的可持续影响比较显著 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 项目实施产生的可持续影响一般显著 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 项目实施产生的可持续影响不显著 |  |  |
|  |  | 满意度（10分） | 服务对象满意度及其程度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 9.0（含）-10.0 | 服务对象非常满意 | 7.8 | 满意度调查不充分 |
|  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 服务对象比较满意 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 服务对象态度一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 服务对象不满意 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 82.48 |  |

该数为四舍五入数据，实际金额为2580.3688万元。

该数为四舍五入数据，实际金额为0.1262万元。