附件1

2023年北京市职工职业技能大赛

时间进度安排

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间安排 | 工作内容 | 负责单位 |
| 2月—4月 | 接受申请，初步确定大赛项目及承办单位。 | 大赛组委会 |
| 4月—6月 | 大赛启动，召开承办单位工作会，与承办单位签承办协议、项目任务书。 | 市职工技协 |
| 大赛宣传动员，初赛筹备阶段。 | 市职工技协、各级组委会 |
| 各决赛组委会针对所承办项目进行初、复赛组委会的组织落实。 | 市职工技协、各决赛组委会 |
| 组织单位和参赛选手网上报名。 | 各参赛单位 |
| 6月—8月 | 按照大赛组委会要求和北京市职业技能鉴定管理中心的相关规定，各级大赛组委会完成备案工作，同时做好初赛阶段的筹备工作。 | 市职工技协、各级组委会 |
| 初赛阶段工作：1.各初赛组委会进行大赛筹备组织、备案工作、大赛实施、赛后总结和资料上报等；2.相关部门对本系统初赛组委会进行监督、协调与管理。 | 市职工技协、各初赛及复赛组委会 |
| 8月—10月 | 复赛阶段工作：1.各复赛组委会进行大赛筹备组织、备案工作、大赛实施、赛后总结、资料上报等；2.对复赛组委会及无上级主管的初赛组委会的协调与管理；3.相关部门对本系统复赛组委会进行监督、协调与管理。 | 市职工技协、各复赛及决赛组委会 |
| 决赛阶段工作：1.大赛筹备组织、备案工作、大赛实施、赛后总结、资料上报等；2.相关部门对本系统决赛组委会进行监督、协调与管理。 | 市职工技协、各决赛组委会 |
| 12月20日前 | 各级组委会上报汇总数据，提交大赛工作总结及照片、视频等影像资料。 | 各级组委会 |