北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门：北京市总工会

实施部门：北京市总工会劳模工作部

项目名称：市级劳模专项补助资金项目

评价机构：北京市总工会

参与评价

中介机构：北京和兴会计师事务所有限责任公司

北京市总工会

2023年6月

图1  组织劳模体检图

图2   发放春节慰问金

目  录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准	5

（三）绩效评价工作过程	6

三、综合评价情况及评价结论	8

四、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策情况评价分析	9

（二）项目过程情况评价分析	11

（三）项目产出情况评价分析	13

（四）项目效益情况评价分析	15

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	16

六、有关建议	19

七、其他需要说明的问题	21

“市级劳模专项补助资金”

项目支出绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源。根据《中华人民共和国预算法》，依据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件，北京市总工会（以下简称市总工会）按照《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》部署要求，组建重点项目绩效评价工作组（以下简称评价工作组）对北京市总工会劳模工作部（以下简称劳模工作部或实施部门）负责实施的“市级劳模专项补助资金”项目（以下简称该项目）的绩效情况实施评价，形成本报告。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.项目基本情况

项目名称：市级劳模专项补助资金项目

实施部门：北京市总工会劳模工作部

项目类型：延续项目

项目开始时间：2022年1月

项目完成时间：2022年12月

2.项目背景

2011年中华全国总工会印发《关于加强劳动模范工作的意见》（总工发〔2011〕15号），意见指出“做好劳模管理服务工作是各级工会的重要职责。做好劳模帮扶资金的发放工作，将离退休老劳模、困难企业劳模、农民劳模和身患重病劳模作为重点，切实用好帮扶资金。研究探索劳模考核激励机制，定期安排劳模体检和休养。”

2015年北京市总工会印发《关于进一步加强劳模队伍建设的实施方案》（京工发〔2015〕1号），方案提出“建立劳模困难帮扶机制，为低收入劳模、特殊困难和临时突发困难劳模提供及时帮扶。制定实施首都劳模休养规划，力争五年内组织1.2万名劳模分期分批集中休养。建立首都劳模健康管理中心，完善劳模健康管理信息系统，开展个性化体检健康服务，实现劳模每年至少体检一次”，劳模工作部根据上述相关文件精神，申请实施该项目。

3.主要内容及实施情况

通过发放和使用市级劳模专项补助资金，切实保障劳模切身利益，提高低收入劳模生活水平，妥善解决劳模日常生活中存在的特殊困难。项目具体实施内容为开展春节慰问、生活困难补助、特殊困难帮扶、健康体检、健康疗休养等五个方面。

4.资金投入和使用情况

2022年该项目申请预算金额3,092.495万元，根据《北京市财政局关于批复北京市总工会2022年预算的函》（京财党政群指〔2022〕170号），年初批复预算金额3,092.495万元，其中：春节慰问金1,315.00万元，生活困难补助金498.995万元，特殊困难帮扶金640.00万元，健康疗休养资金512.00万元，健康体检资金126.50万元。根据《北京市财政局关于核减北京市总工会2022年经费预算的函》（京财党政群指〔2022〕2643号）文件，核减项目预算资金155.00万元，调整后实际预算金额2,937.495万元。截至2022年12月31日，实际支出资金2,807.2114万元（含3位去世劳模和1名不符合发放条件劳模春节慰问金退回金额0.40万元），结余资金130.2836万元，其中129.8836已于2023年由北京市财政局收回，退回的春节慰问金0.40万元待北京市财政批复后收回。

- （二）项目绩效目标

该项目总体目标设定为：

通过发放和使用市级劳模专项补助资金，积极落实市委、市政府“关心劳模生活，帮助困难劳模排忧解难”的工作要求，切实保障劳模切身利益。资金涵盖春节慰问、生活困难补助、特殊困难帮扶、健康体检、健康疗休养等五个方面。通过加大劳模困难帮扶力度，提升部分低收入劳模生活水平，妥善解决劳模日常生活中存在的特殊困难。扩大党和政府对劳模群体的重视与关心，也更加有利于在全社会营造关心劳模、学习劳模、争当劳模的浓厚氛围。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进实施部门总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理。

2.评价对象

市级劳模专项补助资金项目。

3.评价范围

以《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》文件明确的要求为准，即实施部门开展的、与市级劳模专项补助资金项目目标定位相关的工作。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，站在客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。本次绩效评价严格遵循《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）及《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》文件相关规定、要求组织实施。

三是突出绩效原则。重点关注绩效，兼顾决策和管理。

2.评价指标体系

评价工作组和专家评价工作组结合该项目特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，明确评价标准，按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件，确定了该项目绩效评价指标体系，其中一级指标4个，二级指标10个，三级指标17个，四级指标27个，其中定性指标23个，定量指标4个。评价指标体系详见附件4。

3.评价方法

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作以专家评价法为主，按照全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式组织实施。

4.评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价标准，结合项目实际情况，本次绩效评价工作采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额作为本次绩效评价的标准。

- （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织该项目的绩效评价工作。评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

1.评价准备阶段

（1）组建评价工作组。按照《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》文件要求部署全面自评，抽取部门履职的重大事业发展项目开展重点评价，组成评价领导小组，各项目实施部门负责人为成员，明确每名成员的职责及分工，并邀请专业机构进行必要的针对性指导和业务培训。

（2）遴选专家，组建专家评价工作组。依据客观、公正的原则，结合项目特点，遴选2名管理专家、1名财务专家和2名业务专家，组建专家评价工作组，并做好专家培训工作。

（3）制定绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度等事项。

2.评价实施阶段

（1）绩效评价资料准备。评价工作组于2023年5月8日召开动员会，选取确定重点评价项目，邀请专业机构进行绩效评价资料准备辅导工作，明确项目实施部门的任务及需要的资料，充分沟通评价依据、工作任务、日程安排等事项，向项目实施部门讲解评价原则、程序及具体要求，并辅导各项目实施部门负责人准备资料，撰写绩效报告。

（2）收集、复核资料。评价工作组按照“项目支出绩效评价资料准备清单”，收集与项目支出绩效评价相关的决策、管理、绩效相关资料，复核其完整性、准确性、有效性。

（3）编制专家资料手册。评价工作组围绕指标体系内容和评价重点，对资料进行归集、整理、分析，编制专家资料手册，提供给专家审阅评议。

（4）召开专家评价会，形成评价结论。评价工作组于2023年6月1日组织专家召开了专家正式会，专家组在审阅项目资料的基础上，依据项目执行情况和绩效评价指标体系，对该项目的决策、管理和绩效等方面进行评价和打分，出具个人评价意见；最终由专家评价工作组讨论形成项目支出绩效评价结论、意见和建议。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分，确定绩效评价级别。结合专家评价意见，撰写并形成正式绩效评价报告。

（2）绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，及时将资料整理归档。

- 三、综合评价情况及评价结论

专家按绩效评价指标体系独立进行定量评分，并出具评价意见。该项目绩效评价综合得分81.40分，其中，项目决策得分8.62分，项目过程得分17.88分，项目产出得分32.80分，项目效益得分22.10分，经专家评价工作组综合分析评价，北京市总工会劳模工作部“市级劳模专项补助资金”项目，绩效评定级别为“良”。具体情况详见表1。

表1 “市级劳模专项补助资金”项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 8.62 |
| 项目过程 | 20 | 17.88 |
| 项目产出 | 40 | 32.80 |
| 项目效益 | 30 | 22.10 |
| 综合得分 | 100 | 81.40 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况评价分析

1.项目立项情况评价分析

劳模工作部根据《北京市总工会关于加强和改进劳模工作的意见》（京工发〔2010〕68号）、《北京市总工会印发〈关于进一步加强劳模队伍建设的实施方案〉的通知》（京工发〔2015〕1号）、《北京市总工会办公室关于印发〈北京市全国和市级劳模专项补助资金发放管理办法（试行）〉的通知》（京工办发〔2017〕70号）、《中华全国总工会办公厅关于印发〈全国劳模专项补助资金发放管理办法〉的通知》（总工办发〔2020〕16号）等相关文件要求申报实施该项目。

评价分析认为：该项目决策的政策依据较为充分，但项目决策科学性不足，前期需求调研分析不够充分。

2.绩效目标评价分析

该项目绩效目标设定为：通过发放和使用市级劳模专项补助资金，积极落实市委、市政府“关心劳模生活，帮助困难劳模排忧解难”的工作要求，切实保障劳模切身利益。资金涵盖春节慰问、生活困难补助、特殊困难帮扶、健康体检、健康疗休养等五个方面。通过加大劳模困难帮扶力度，提升部分低收入劳模生活水平，妥善解决劳模日常生活中存在的特殊困难。扩大党和政府对劳模群体的重视与关心，也更加有利于在全社会营造关心劳模、学习劳模、争当劳模的浓厚氛围。

评价分析认为：该项目绩效目标与项目实施内容基本相符，但部分绩效指标设置不够科学。如数量指标与会议纪要中提及的各项工作计划补助人数存在一定差异，指标值设置不够合理；质量指标未体现补助资金发放的覆盖率；社会效益指标缺少年度可考量的具体（量化）指标；满意度指标设置不够全面，仅设置“健康疗休养和体检满意度≥85%”，未涵盖全部实施内容。

3.资金投入情况评价分析

2022年该项目申请并批复预算金额3,092.495万元，调整后实际预算金额2,937.495万元（核减预算资金155.00万元）。截至2022年12月31日，实际支出资金2,807.2114万元，结余资金130.2836万元，其中129.8836已于2023年由北京市财政局收回，0.40万元待北京市财政批复后退回。

评价分析认为：该项目资金及时到位，较好地为目标实现提供了资金保障，但预算编制准确性不足，5个子项目预算执行与年初申报有较大差异，如生活困难补助资金实际支出比预算减少15%，健康体检补助资金实际支出超出年初预算28.26%。

- （二）项目过程情况评价分析

1.资金使用及管理情况评价分析

（1）资金使用情况

该项目2022年批复预算金额3,092.495万元，调整后实际预算金额2,937.495万元（核减预算资金155.00万元）。截至2022年12月31日，实际支出资金2,807.2114万元，结余资金130.2836万元，预算执行率为95.56%。

评价分析认为：预算执行率较高，但预算调整审批手续不够完善，发放破产企业市级劳模荣誉津贴1.11万元，与市级劳模专项补助资金补助范围不符，但未见向北京市财政局履行预算调整申报备案程序。

（2）资金管理情况

实施部门依据《北京市总工会办公室关于印发〈北京市全国和市级劳模专项补助资金发放管理办法（试行）〉的通知》（京工办发〔2017〕70号）等相关文件要求进行资金使用管理，资金使用履行了逐级审批程序，相关资金信息真实、准确、完整，不存在截留或挪用专项资金行为。

评价分析认为：该项目管理有待加强，发放3位去世劳模和1名不符合发放条件劳模春节慰问金，导致资金退回，劳模工作平台动态化管理机制不完善，劳模信息变更不及时。

2.项目组织实施情况评价分析

（1）项目组织实施程序

实施部门针对该项目制定了《2022年市级劳模专项补助资金发放使用工作方案》，明确了对项目实施内容、补贴标准、工作流程等内容，并按以下时间节点组织项目实施：

2021年12月31日：发布《关于做好2022年全国劳模和市级劳模春节慰问金发放工作的通知》；

2022年2月8日：发布《关于做好2022年度市级劳模专项补助资金发放工作的通知》；

2022年5月24日：与首都医科大学附属北京康复医院签订劳动模范健康管理委托服务协议书；2022年6月2日：发布《关于做好2022年劳模体检工作的通知》；

2022年8月19日：发布《关于做好2022年“匠心守初心 喜迎二十大”主题劳模京内疗休养工作的通知》；2022年9月28日：与北京京工健康服务有限责任公司签订2022年首都劳模疗休养服务合同（使用财政资金）。

评价分析认为：该项目实施方案不够完善，未明确责任分工、进度安排、第三方遴选方式、服务质量验收要求及监督审核措施等内容，对项目实施的指导性不足。

（2）项目管理制度执行情况

在项目管理过程中，实施部门按照相关法律法规以及《北京市总工会办公室关于印发〈北京市全国和市级劳模专项补助资金发放管理办法（试行）〉的通知》（京工办发〔2017〕70号）、北京市总工会印发《关于进一步加强劳模队伍建设的实施方案》的通知（京工发〔2015〕1号）等制度执行，按照财政要求落实资金使用方向、标准、决策程序等，补助资金按照专项管理、专款专用的原则，实行逐级申报、分级负责、“一卡化”发放。其中2022年度特殊困难帮扶金、生活困难补助金由市总工会财务部直接划拨至劳模本人银行账户或劳模所在单位银行账户，春节慰问金划拨至劳模所在单位工会账户，健康体检资金与疗休养资金由市总工会财务部直接划拨至承办单位银行账户。

评价分析认为：项目过程管理存在不足，未见按照《北京市全国和市级劳模专项补助资金发放管理办法（试行）》（京工办发〔2017〕70号）要求，对项目进行跟踪监督、开展困难劳模生产生活状况调查、劳模工作管理平台动态化管理、对受助对象进行核查等履职情况资料。

- （三）项目产出情况评价分析

1.项目预期目标完成情况

2022年劳模工作部计划发放春节慰问金11958人，发放生活困难补助金478人，发放特殊困难帮扶金290人，组织健康疗休养2300人，组织健康体检2530人。实际发放春节慰问金11958人，发放生活困难补助金478人，发放特殊困难帮扶金285人，组织市级劳模疗休养887人，组织市级劳模体检3245人，发放破产企业劳模荣誉津贴1人。

评价分析认为：实施部门基本完成了预算申报的工作内容，但受疫情影响，健康疗休养项目未按年初计划数量完成。

2.项目经济性分析

该项目2022年批复预算资金3,092.495万元，调整后财政资金到位2,937.495万元，实际支出资金2,807.2114万元，预算执行率为95.56%。

评价分析认为：未见劳模体检项目对第三方服务单位的遴选资料或决策资料，健康疗休养项目确定第三方服务单位的依据文件时效性不足，资金使用的经济性有待提高，项目成本控制措施有待加强。

3.项目效率性分析

截至2022年12月底，劳模工作部基本按计划完成发放春节慰问金、特殊困难帮扶金，组织健康体检等工作，因受疫情影响，健康疗休养工作未按计划全部完成。

评价分析认为：除因疫情影响，健康疗休养未按计划完成外，劳模工作部基本完成年初设定计划，项目执行效率较好。

- （四）项目效益情况评价分析

1.项目实施对社会的影响

通过项目实施，做到了关心劳模生活，帮助困难劳模排忧解难，在全社会弘扬劳模精神。同时也推动了各级工会组织劳模工作的不断完善，充分发挥工会作为劳模日常服务管理部门的作用。在加强首都劳模队伍建设过程中，通过与有关部门的沟通协调，立足劳模需要，反映劳模诉求，设立本单位、本地区、本系统劳模工作资金与长效机制，创新了劳模服务载体和手段，充分运用党政赋予工会的资源和各种社会化资源与手段，不断充实完善了劳模服务内容、形式、方法等，实现了服务工作在更高层面的系统整合，推进了劳模服务工作标准化、科学化及规范化。

评价分析认为：该项目的实施发挥了应有的社会效益，但项目实施效果的呈现及总结仍需进一步加强。

2.项目实施的可持续影响

通过该项目的实施向全社会传达市委、市政府对劳模的关心关爱，大力弘扬工人阶级伟大品格和劳模精神，用劳模的先进事迹、崇高思想和优秀品质感召职工群众，激励广大职工不断提高自身素质，充分发挥工人阶级主力军作用，为推动经济又好又快发展积极贡献力量。

评价分析认为：该项目的实施具有可持续影响，但项目完成情况缺少总结和分析，绩效成果呈现不足。

3.服务对象满意度

实施部门针对健康体检项目开展了满意度调查，服务对象对该项目的实施过程满意度达98%。但未对享受到春节慰问、生活困难补助、特殊困难补助的劳模开展满意度调查。

评价分析认为：满意度调查不够全面，未对各子项工作分别开展满意度调查，春节慰问金、生活困难补助和特殊困难帮扶三类工作的满意度调查资料不详，预期目标完成情况缺少支撑资料。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

2022年劳模工作部深入贯彻落实各项政策要求，严格执行“三重一大”、财务管理等各项制度规定，各项工作有序开展。

1.严格支出审批，确保资金安全。实施部门依据《北京市总工会办公室关于印发〈北京市全国和市级劳模专项补助资金发放管理办法（试行）〉的通知》（京工办发〔2017〕70号）等相关文件要求，严格履行资金支出审批程序，专款专用，确保资金使用安全。

2.规范实施流程。严格按照《北京市总工会制度汇编》要求对项目执行、资料存档、资金申请及拨付等各个环节做出规范，确保项目的有序开展。

- （二）存在的问题及原因分析

1.项目决策方面

（1）项目决策科学性不足。前期需求调研分析不够充分，如未见对上一年度该专项工作的总结梳理，未对劳模的诉求进行深入访谈，未说明劳模工作管理平台的电子档案信息实时数据情况，各类保障人数及需求合理性不够清晰。

（2）预算编制准确性不足。预算申报、批复金额3092.495万元，中期调整后预算金额2937.495万元（核减预算资金155.00万元），实际执行金额2807.2114万元，年末结余金额130.2836万元，预算执行率95.56%。5个子项目预算执行与年初申报有较大差异，如生活困难补助资金实际支出比预算减少15%，健康体检补助资金实际支出超出年初预算28.26%。

（3）绩效目标申报表填报不够科学，如数量指标与会议纪要中提及的各项工作计划人数存在一定差异，指标值设置不够合理；质量指标未体现补助资金发放的覆盖率；社会效益指标缺少年度可考量的具体（量化）指标；满意度指标设置不够全面，仅设置“健康疗休养和体检满意度≥85%”，未涵盖全部实施内容。

2.项目管理方面

（1）项目实施方案不够完善，未明确责任分工、进度安排、第三方遴选方式、服务质量验收要求及监督审核措施等内容，对项目实施的指导性不足。

（2）项目过程管理不足

①《北京市全国和市级劳模专项补助资金发放管理办法（试行）》（京工办发〔2017〕70号）第三条规定“补助资金使用范围包括：春节慰问、生活困难补助、特殊困难帮扶、疗休养和健康体检补助，以及经全国总工会或市财政局批准的其他支出”。经北京市总工会十四届委员会第109次党组会议研究决定“除用于计发破产企业劳模荣誉津贴和未提高退休费标准的一次性补偿外，全部用于....”，发放破产企业市级劳模荣誉津贴与项目支出范围不符，但未见向北京市财政局履行预算调整申报备案程序。

②未见按照《北京市全国和市级劳模专项补助资金发放管理办法（试行）》（京工办发〔2017〕70号）要求，对项目进行跟踪监督、开展困难劳模生产生活状况调查、劳模工作管理平台动态化管理、对受助对象进行核查等履职情况资料；发放3位去世劳模和1名不符合发放条件劳模春节慰问金，劳模工作平台动态化管理机制不完善，劳模信息变更不及时；市级劳模体检的两种套餐执行标准差异较大，由劳模单位自行选择，不利于劳模补助政策落实的公平性。

③未见劳模体检项目对第三方服务单位的遴选资料或决策资料，健康疗休养项目依据《关于进一步做好保护劳动模范和先进人物身体健康工作的通知》（京工发〔1999〕21号）确定第三方服务单位，但文件的时效性不足，应及时予以调整和规范程序。

（3）合同管理规范性不足，如合同中未明确资金支付时间、支付进度，尾款支付要求和服务质量验收内容等，缺少对资金支出效率性风险的应对措施。

3.项目绩效方面

（1）项目绩效报告编写不够全面。如未描述不同时点项目保障对象具体数量、实际完成数量、执行差异等内容，对资金使用成效的阐述不够清晰。

（2）满意度调查不够全面，未对各子项工作分别开展满意度调查，春节慰问金、生活困难补助和特殊困难帮扶三类工作的满意度调查资料不详，预期目标完成情况缺少支撑资料。

- 六、有关建议

- （一）项目决策方面

1.加强前期调研和论证，及时总结分析往年实施情况和资金使用情况，加强劳模信息动态管理，及时掌握劳模信息数据，充分考虑劳模疗休养、体检、补助发放等三类工作的具体人员数量，提高决策的科学性。

2.强化预算管理，提高预算编制科学性。在预算执行接近期末时科学预判年度经费需求，合理准确编制项目预算，提高预算执行刚性约束。

3.增强绩效意识，规范填报绩效目标申报表，科学设置绩效目标，细化、量化绩效指标，对应产出内容设置可考量、可评价的指标值，为开展绩效目标管理夯实基础。

- （二）项目过程方面

1.进一步完善项目实施方案，清晰阐述各项工作的具体实施内容，明确各项工作任务的责任分工、质量要求、进度安排、风险防控措施、成本控制措施、监督审核措施、验收程序和要求等内容，有效指导项目实施。

2.加强对项目全过程管理，严格执行相关管理制度，及时履行预算调整程序，完备调整手续；完善项目管理制度，将补贴申报、审核、公示、批复等管理流程用制度形式进行明确规定及管理；建立常态化监督管理机制，核查资金发放和使用情况，有效落实管理制度要求，履行项目单位的主体责任。

3.规范对第三方服务单位的遴选程序，结合政府采购与政府购买服务有关法律、法规和文件的要求，加强采购决策管理，强化成本管控，提高财政资金使用经济性和合规性。

4.提高合同签订环节的业务控制管理，提升内部控制水平，关注合同中支付条款的设定，结合业务实际特点，对支付时点、比例、验收要求予以明确，并在资金支付环节中加强审核，避免财政资金支出风险。

- （三）项目绩效方面

1.加强满意度调查工作，建立服务对象满意度调查管理机制，合理设置调查问题，科学选取调查人群和调查数量，充分考虑涉及的直接受益人群和间接受益人群，以更加有效的调查数据反映此项目的实施效果，为项目优化管理和持续决策提供参考。

2.进一步强化项目预算绩效管理理念，及时完整收集各种绩效成果资料，注重绩效资料梳理和数据统计分析，以保障财政补助资金投入服务效益的完整呈现。

3.建议对服务对象进行持续的跟踪访问，总结相应资金投入后对劳模慰问和家庭帮扶发挥的实际作用，优化过程设计，提升补助资金发放的时效性，不断落实补助政策的效率性与公平性，更好地发挥财政资金对劳动模范和先进工作者的激励奖励作用。

- 七、其他需要说明的问题

按照相关要求，本次绩效评价工作根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）进行评价指标设定，以项目单位自评报告及提交有关资料为基础，结合专家意见形成评价结论，项目单位对提交资料的完整性、准确性、有效性、真实性负责，财务支出及管理过程资料进行抽凭（查），相关数据未进行逐一核实，有关问题已与项目单位进行了充分沟通并达成一致。

附件：1.项目预算执行情况表

2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

3.专家意见汇总书

4.指标体系及打分情况表

5.报告意见反馈表

6.反映绩效的相关图片（2幅，扉页位置）

附件1

劳模工作部（部门）2022年度项目预算执行情况表

填报单位（盖章）：				                                                 审核人：   	         单位：万元

| 项目 |  | 预算批复 | 资金到位情况 | 预算执行情况 |  |  | 本年支出进度（%） | 执行差额 |  | 资金超支率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 本年支出 | 跨年支出 |  | 执行差额数 | 差额原因 |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 1 | 2937.50 | 2937.50 | 2807.21 | 2807.21 |  | 95.56% | -130.29 | 按实际情况发放 | -4.44% |  |
| 春节慰问金 | 2 | 1196.2 | 1196.2 | 1195.80 | 1196.20 | -0.40 | 99.97% | 0.40 | 有退回 | 0.03% |  |
| 生活困难补助金 | 3 | 424.08 | 424.08 | 424.08 | 424.08 |  | 100.00% | 0 | 按实际情况发放 |  |  |
| 特殊困难帮扶金 | 4 | 678.72 | 678.72 | 669.17 | 669.17 |  | 98.59% | -9.55 | 按实际情况发放 | -1.41% |  |
| 健康疗休养 | 5 | 512.00 | 512.00 | 354.80 | 354.80 |  | 69.30% | -157.2 | 疫情原因中断疗休养，故人数减少 | -30.70% |  |
| 健康体检 | 6 | 126.50 | 126.50 | 162.25 | 162.25 |  | 128.26% | 35.75 | 按实际情况发放 | 28.26% |  |
| 破产企业市级劳模荣誉津贴 | 7 |  |  | 1.11 | 1.11 |  |  | 1.11 | 按实际情况发放 |  |  |

注：1.此表按项目支出年度分项目进行填写；

2.项目本年支出进度:6=4/1×100%；

3.执行差额数=预算执行-预算批复（7=3-1）；

4.资金执行率:8=3/1*100%；

5.资金超支率:9=（3-1）/1×100%；

6.跨年支出（即2022年度批复项目在2023年度发生的支出），表中数据以单位实际账面数据为准，保留小数点后两位数字。

附件2

市级劳模专项补助资金项目绩效目标完成情况及收支明细表

单位：万元

| 绩效目标完成情况 | 计划内容 | 目标调整情况 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 春节慰问金 | 1196.2 | 1195.80 |
|  | 生活困难补助金 | 424.08 | 424.08 |
|  | 特殊困难帮扶金 | 678.72 | 669.17 |
|  | 健康疗休养 | 512.00 | 354.80 |
|  | 健康体检 | 126.50 | 162.25 |
|  | 破产企业市级劳模荣誉津贴 |  | 1.11 |
| 资金到位情况 | 项目资金 | 预算批复数 | 资金到位数 |
|  | 财政拨款 | 2937.50 | 2937.50 |
|  | 项目单位自筹资金 |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |
|  | 合 计 | 2937.50 | 2937.50 |
| 资金支出情况 | 项目预算支出明细 | 预算批复数 | 实际支出数 |
|  | 春节慰问金 | 1196.20 | 1195.80 |
|  | 生活困难补助金 | 424.08 | 424.08 |
|  | 特殊困难帮扶金 | 678.72 | 669.17 |
|  | 健康疗休养 | 512.00 | 354.80 |
|  | 健康体检 | 126.50 | 162.25 |
|  | 破产企业市级劳模荣誉津贴 |  | 1.11 |
|  | 合计 | 2937.50 | 2807.21 |

注：1.预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数；

2.实际支出数是指对应项目明细的实际支出数。

3.表中数据以单位实际账面数据为准，保留小数点后两位数字。

附件3

北京市项目支出绩效评价
专家意见汇总书

项目名称：市级劳模专项补助资金

项目单位：北京市总工会劳模工作部

主管部门：北京市总工会

评价时间：    2023    年    6   月    1   日

- 一、专家评分汇总表

| - 评价指标及分值 |  |  | - 专家评分汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 评价指标 |  | - 分值 | - 专家1 | - 专家2 | - 专家3 | - 专家4 | - 专家5 | - 平均 |
| - 决策 | - 项目立项 | - 5 | - 4.70 | - 5.00 | - 4.70 | - 4.60 | - 5.00 | - 4.80 |
|  | - 立项依据充分性 | - 2 | - 2.00 | - 2.00 | - 2.00 | - 2.00 | - 2.00 | - 2.00 |
|  | - 立项程序规范性 | - 3 | - 2.70 | - 3.00 | - 2.70 | - 2.60 | - 3.00 | - 2.80 |
|  | - 绩效目标 | - 3 | - 2.60 | - 2.60 | - 2.10 | - 2.20 | - 2.00 | - 2.30 |
|  | - 绩效目标合理性 | - 2 | - 2.00 | - 1.80 | - 1.40 | - 1.50 | - 1.00 | - 1.54 |
|  | - 绩效指标明确性 | - 1 | - 0.60 | - 0.80 | - 0.70 | - 0.70 | - 1.00 | - 0.76 |
|  | - 资金投入 | - 2 | - 1.80 | - 1.70 | - 1.40 | - 1.20 | - 1.50 | - 1.52 |
|  | - 预算编制科学性 | - 1 | - 1.00 | - 0.90 | - 0.70 | - 0.60 | - 0.50 | - 0.74 |
|  | - 资金分配合理性 | - 1 | - 0.80 | - 0.80 | - 0.70 | - 0.60 | - 1.00 | - 0.78 |
| - 过程 | - 资金管理 | - 8 | - 7.50 | - 7.30 | - 7.30 | - 7.10 | - 7.90 | - 7.42 |
|  | - 资金到位率 | - 2 | - 2.00 | - 2.00 | - 2.00 | - 2.00 | - 2.00 | - 2.00 |
|  | - 预算执行率 | - 2 | - 1.90 | - 1.90 | - 1.90 | - 1.90 | - 1.90 | - 1.90 |
|  | - 资金使用合规性 | - 4 | - 3.60 | - 3.40 | - 3.40 | - 3.20 | - 4.00 | - 3.52 |
|  | - 组织实施 | - 12 | - 11.00 | - 11.00 | - 9.70 | - 10.60 | - 10.00 | - 10.46 |
|  | - 管理制度健全性 | - 4 | - 4.00 | - 3.60 | - 2.70 | - 4.00 | - 2.00 | - 3.26 |
|  | - 制度执行有效性 | - 8 | - 7.00 | - 7.40 | - 7.00 | - 6.60 | - 8.00 | - 7.20 |
| - 产出 | - 产出数量 | - 10 | - 7.50 | - 8.00 | - 7.50 | - 9.00 | - 8.00 | - 8.00 |
|  | - 实际完成率 | - 10 | - 7.50 | - 8.00 | - 7.50 | - 9.00 | - 8.00 | - 8.00 |
|  | - 产出质量 | - 10 | - 8.00 | - 7.50 | - 7.50 | - 9.00 | - 7.00 | - 7.80 |
|  | - 质量达标率 | - 10 | - 8.00 | - 7.50 | - 7.50 | - 9.00 | - 7.00 | - 7.80 |
|  | - 产出时效 | - 10 | - 10.00 | - 8.00 | - 8.00 | - 9.00 | - 9.00 | - 8.80 |
|  | - 完成及时性 | - 10 | - 10.00 | - 8.00 | - 8.00 | - 9.00 | - 9.00 | - 8.80 |
|  | - 产出成本 | - 10 | - 8.00 | - 8.00 | - 7.00 | - 8.00 | - 10.00 | - 8.20 |
|  | - 成本节约率 | - 10 | - 8.00 | - 8.00 | - 7.00 | - 8.00 | - 10.00 | - 8.20 |
| - 效益 | - 项目效益 | - 20 | - 14.00 | - 14.50 | - 18.00 | - 16.00 | - 13.00 | - 15.10 |
|  | - 实施效益 | - 20 | - 14.00 | - 14.50 | - 18.00 | - 16.00 | - 13.00 | - 15.10 |
|  | - 满意度 | - 10 | - 6.00 | - 7.00 | - 7.00 | - 7.00 | - 8.00 | - 7.00 |
| - 合计 |  | - 100 | - 81.10 | - 80.60 | - 80.20 | - 83.70 | - 81.40 | - 81.40 |

- 二、专家评价综合意见

| - 评价得分 | - 81.40 |
| --- | --- |
| - 绩效级别 | - 优 (90分以上)□ 良 (80-90分) R - 中（60-80分）□ 差（60分以下） □ |
| - 问题： - 一、决策方面： - 1.项目决策科学性不足。前期需求调研分析不够充分，如未见对上一年度该专项工作的总结梳理，未对劳模的诉求进行深入访谈，未说明劳模工作管理平台的电子档案信息实时数据情况，各类保障人数及需求合理性不够清晰。 - 2.预算编制准确性不足。预算申报、批复金额3092.495万元，中期调整后预算金额2937.495万元（核减预算资金155.00万元），实际执行金额2807.2114万元，年末结余金额130.2836万元，预算执行率95.56%。5个子项目预算执行与年初申报有较大差异，如生活困难补助资金实际支出比预算减少15%，健康体检补助资金实际支出超出年初预算28.26%。 - 3.绩效目标申报表填报不够科学，如数量指标与会议纪要中提及的各项工作计划人数存在一定差异，指标值设置不够合理；质量指标未体现补助资金发放的覆盖率；社会效益指标缺少年度可考量的具体（量化）指标；满意度指标设置不够全面，仅设置“健康疗休养和体检满意度≥85%”，未涵盖全部实施内容。 - 二、管理方面： - 1.项目实施方案不够完善，未明确责任分工、进度安排、第三方遴选方式、服务质量验收要求及监督审核措施等内容，对项目实施的指导性不足。 - 2.项目过程管理不足 - （1）《北京市全国和市级劳模专项补助资金发放管理办法（试行）》（京工办发〔2017〕70号）第三条规定“补助资金使用范围包括：春节慰问、生活困难补助、特殊困难帮扶、疗休养和健康体检补助，以及经全国总工会或市财政局批准的其他支出”。经北京市总工会十四届委员会第109次党组会议研究决定“除用于计发破产企业劳模荣誉津贴和未提高退休费标准的一次性补偿外，全部用于.”，发放破产企业市级劳模荣誉津贴与项目支出范围不符，但未见向北京市财政局履行预算调整申报备案程序。 - （2）未见按照《北京市全国和市级劳模专项补助资金发放管理办法（试行）》（京工办发〔2017〕70号）要求，对项目进行跟踪监督、开展困难劳模生产生活状况调查、劳模工作管理平台动态化管理、对受助对象进行核查等履职情况资料；发放3位去世劳模和1名不符合发放条件劳模春节慰问金，劳模工作平台动态化管理机制不完善，劳模信息变更不及时；市级劳模体检的两种套餐执行标准差异较大，由劳模单位自行选择，不利于劳模补助政策落实的公平性。 - （3）未见劳模体检项目对第三方服务单位的遴选资料或决策资料，健康疗休养项目依据《关于进一步做好保护劳动模范和先进人物身体健康工作的通知》（京工发〔1999〕21号）确定第三方服务单位，但文件的时效性不足，应及时予以调整和规范程序。 - 3.合同管理规范性不足，如合同中未明确资金支付时间、支付进度，尾款支付要求和服务质量验收内容等，缺少对资金支出效率性风险的应对措施。 - 三、绩效方面： - 1.项目绩效报告编写不够全面。如未描述不同时点项目保障对象具体数量、实际完成数量、执行差异等内容，对资金使用成效的阐述不够清晰。 - 2.满意度调查不够全面，未对各子项工作分别开展满意度调查，春节慰问金、生活困难补助和特殊困难帮扶三类工作的满意度调查资料不详，预期目标完成情况缺少支撑资料。 |  |
| - 建议： - 一、决策方面： - 1.加强前期调研和论证，及时总结分析往年实施情况和资金使用情况，加强劳模信息动态管理，及时掌握劳模信息数据，充分考虑劳模疗休养、体检、补助发放等三类工作的具体人员数量，提高决策的科学性。 - 2.强化预算管理，提高预算编制科学性。在预算执行接近期末时科学预判年度经费需求，合理准确编制项目预算，提高预算执行刚性约束。 - 3.增强绩效意识，规范填报绩效目标申报表，科学设置绩效目标，细化、量化绩效指标，对应产出内容设置可考量、可评价的指标值，为开展绩效目标管理夯实基础。 - 二、管理方面： - 1.进一步完善项目实施方案，清晰阐述各项工作的具体实施内容，明确各项工作任务的责任分工、质量要求、进度安排、风险防控措施、成本控制措施、监督审核措施、验收程序和要求等内容，有效指导项目实施。 - 2.加强对项目全过程管理，严格执行相关管理制度，及时履行预算调整程序，完备调整手续；完善项目管理制度，将补贴申报、审核、公示、批复等管理流程用制度形式进行明确规定及管理；建立常态化监督管理机制，核查资金发放和使用情况，有效落实管理制度要求，履行项目单位的主体责任。 - 3.规范对第三方服务单位的遴选程序，结合政府采购与政府购买服务有关法律、法规和文件的要求，加强采购决策管理，强化成本管控，提高财政资金使用经济性和合规性。 - 4.提高合同签订环节的业务控制管理，提升内部控制水平，关注合同中支付条款的设定，结合业务实际特点，对支付时点、比例、验收要求予以明确，并在资金支付环节中加强审核，避免财政资金支出风险。 - 三、绩效方面： - 1.加强满意度调查工作，建立服务对象满意度调查管理机制，合理设置调查问题，科学选取调查人群和调查数量，充分考虑涉及的直接受益人群和间接受益人群，以更加有效的调查数据反映此项目的实施效果，为项目优化管理和持续决策提供参考。 - 2.进一步强化项目预算绩效管理理念，及时完整收集各种绩效成果资料，注重绩效资料梳理和数据统计分析，以保障财政补助资金投入服务效益的完整呈现。 - 3.建议对服务对象进行持续的跟踪访问，总结相应资金投入后对劳模慰问和家庭帮扶发挥的实际作用，优化过程设计，提升补助资金发放的时效性，不断落实补助政策的效率性与公平性，更好地发挥财政资金对劳动模范和先进工作者的激励奖励作用。 - 专家组组长： - 2023年 6 月 1 日 |  |

- 三、专家组基本情况

| - 姓 名 | - 工作单位 | - 职 称 | - 专 业 | - 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 宋世伟 | - 中诚智业（北京）咨询有限公司 | - 高级工程师 | - 工商管理 | - 专家组长 |
| - 王 勤 | - 北京市统计局 | - 高级统计师 | - 财政学 | - 管理专家 |
| - 马晓玲 | - 财政部财政科学研究所 | - 研究员 | - 计划统计 | - 业务专家 |
| - 刘玲玲 | - 北京城市学院 | - 副教授 | - 管理科学与工程 | - 业务专家 |
| - 王晓婷 | - 首都经济贸易大学 | - 高级会计师 | - 会计学 | - 财务专家 |

- 附件4

- 北京市市级财政资金支出绩效评价指标体系及打分情况表

- 被评价单位：北京市总工会劳模工作部

| - 一级 指标 及分 值 | - 二级 指标 及分 值 | - 三级 指标 及分 值 | - 四级指标及 分值 | - 指标解释 | - 评价分值 | - 评价标准 | - 专家评分 | - 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 决策（10分） | - 项目立项（5分） | - 立项依据充分性（2分） | - 与政策法规、发展规划、职能要求的相符性 - （2分） | - 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | - 1.8（含）-2.0 | - 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责相符性高 | - 2.00 |  |
|  |  |  |  |  | - 1.5（含）-1.8 | - 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责较为相符 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 1.2（含）-1.5 | - 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责基本相符 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0（含）-1.2 | - 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责不相符 |  |  |
|  |  | - 立项程序规范性（3分） | - 项目立项程序的规范性 - （1分） | - 项目是否按照规定的程序申请设立。 | - 0.9（含）-1.0 | - 立项程序完整、有效，立项程序科学、程序化 | - 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | - 0.75（含）-0.9 | - 立项程序较为完整、有效，立项程序较为科学、程序化 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0.6（含）-0.75 | - 未将相关立项程序制度化，但项目立项经过相关立项程序 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0（含）-0.6 | - 立项程序不完整，缺乏有效性 |  |  |
|  |  |  | - 项目立项审批文件的规范性（1分） | - 审批文件、材料是否符合相关要求。 | - 0.9（含）-1.0 | - 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性高 | - 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | - 0.75（含）-0.9 | - 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性较高 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0.6（含）-0.75 | - 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0（含）-0.6 | - 项目立项的审批文件、材料与相关要求不相符 |  |  |
|  |  |  | - 项目立项决策结果的合理性（1分） | - 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | - 0.9（含）-1.0 | - 严格履行相关立项决策程序，决策过程有效，项目申报程序规范，可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等申报资料完整 | - 0.80 | - 前期需求调研不充分 |
|  |  |  |  |  | - 0.75（含）-0.9 | - 履行了相关决策程序，决策过程较为有效，可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等申报资料较为完整 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0.6（含）-0.75 | - 履行了相关决策程序，决策过程的有效性有待提高，决策结果科学性一般；履行了项目申报程序，并提交了可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等相应申报资料 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0（含）-0.6 | - 未履行相关决策程序，决策过程流于形式，决策结果缺乏科学性；未履行项目申报程序，可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等申报资料不完整 |  |  |
|  | - 绩效目标（3分） | - 绩效目标合理性（2分） | - 绩效目标 - 合理性 - （2分） | - 项目是否有绩效目标（如未设定预算绩效目标，可考核其他工作任务目标）；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | - 1.8（含）-2.0 | - 绩效目标的设立合理、可行，与实际工作内容相关性强，项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性强，与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性高 | - 1.54 | - 部分指标设定不够合理 |
|  |  |  |  |  | - 1.5（含）-1.8 | - 绩效目标的设立比较合理、可行，与实际工作内容相关性较强，项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性较强，与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性较高 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 1.2（含）-1.5 | - 绩效目标的设立基本合理、可行，与实际工作内容相关性一般，项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性一般，与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0（含）-1.2 | - 绩效目标的设立不太合理、可行，缺乏与实际工作内容的相关性，项目预期产出效益和效果缺乏与正常业绩水平的相符性，缺乏与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性 |  |  |
|  |  | - 绩效指标明确性（1分） | - 绩效指标明确性（1分） | - 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | - 0.9（含）-1.0 | - 绩效指标充分细化、量化、清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数的对应性强 | - 0.76 | - 部分绩效指标可衡量性不足 |
|  |  |  |  |  | - 0.75（含）-0.9 | - 绩效指标比较细化、量化、清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数的对应性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0.6（含）-0.75 | - 绩效指标需要进一步细化、量化，与项目目标任务数或计划数的对应性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0（含）-0.6 | - 绩效目标不够细化、量化，或未设定量化、细化指标，缺乏与项目目标任务数或计划数的对应性 |  |  |
|  | - 资金投入（2分） | - 预算编制科学性（1分） | - 预算编制 - 科学性 - （1分） | - 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | - 0.9（含）-1.0 | - 项目预算编制经过充分的科学论证，资金额度与年度目标适应性强 | - 0.74 | - 预算编制准确性不足 |
|  |  |  |  |  | - 0.75（含）-0.9 | - 项目预算编制经过较为充分的科学论证，资金额度与年度目标适应性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0.6（含）-0.75 | - 项目预算编制经过一定的科学论证，资金额度与年度目标适应性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0（含）-0.6 | - 项目预算编制缺乏科学论证，资金额度与年度目标缺乏适应性 |  |  |
|  |  | - 资金分配合理性（1分） | - 资金分配 - 合理性 - （1分） | - 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | - 0.9（含）-1.0 | - 项目预算资金分配有充分的测算依据，与补助单位或地方实际适应性强 | - 0.78 | - 预算测算依据不充分 |
|  |  |  |  |  | - 0.75（含）-0.9 | - 项目预算资金分配有较为充分的测算依据，与补助单位或地方实际适应性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0.6（含）-0.75 | - 项目预算资金分配有一定的测算依据，与补助单位或地方实际适应性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0（含）-0.6 | - 项目预算资金分配缺乏测算依据，与补助单位或地方实际缺乏适应性 |  |  |
| - 过程（20分） | - 资金管理（8分） | - 资金到位率（2分） | - 资金 - 到位率 - （2分） | - 实际到位资金与预算资金的比率，反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | - 2 | - 最后得分=资金到位率*2 | - 2.00 |  |
|  |  | - 预算执行率（2分） | - 预算执行率 - （2分） | - 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期内项目实际拨付的资金。 | - 2 | - 最后得分=预算执行率*2 | - 1.90 | - 预算执行率为95.56% |
|  |  | - 资金使用合规性（4分） | - 与法规和制度的相符性 - （1分） | - 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | - 0.9（含）-1.0 | - 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性强 | - 0.78 | - 个别支出调整不够合理 |
|  |  |  |  |  | - 0.75（含）-0.9 | - 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0.6（含）-0.75 | - 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0（含）-0.6 | - 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定缺乏相符性 |  |  |
|  |  |  | - 资金拨付审批程序和手续的完整性 - （1分） | - 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 | - 0.9（含）-1.0 | - 资金拨付审批程序和手续完整 | - 0.90 | - 审批手续不够完善 |
|  |  |  |  |  | - 0.75（含）-0.9 | - 资金拨付审批程序和手续较为完整 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0.6（含）-0.75 | - 资金拨付审批程序和手续基本完整 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0（含）-0.6 | - 资金拨付审批程序和手续不完整 |  |  |
|  |  |  | - 与项目预算批复或合同规定用途的相符性 - （1分） | - 是否符合项目预算批复或合同规定的用途。 | - 0.9（含）-1.0 | - 与项目预算批复或合同规定用途的相符性强 | - 0.84 | - 与预算批复较为相符 |
|  |  |  |  |  | - 0.75（含）-0.9 | - 与项目预算批复或合同规定用途的相符性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0.6（含）-0.75 | - 与项目预算批复或合同规定用途的相符性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0（含）-0.6 | - 与项目预算批复或合同规定用途缺乏相符性 |  |  |
|  |  |  | - 资金使用规范性（1分） | - 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | - 0.9（含）-1.0 | - 资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | - 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | - 0.75（含）-0.9 | - 资金使用基本不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0.6（含）-0.75 | - 资金使用存在轻微截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0（含）-0.6 | - 资金使用存在严重截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  |  |
|  | - 组织实施（12分） | - 管理制度健全性（4分） | - 财务和业务管理制度健全性（2分） | - 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | - 1.8（含）-2.0 | - 项目单位财务和业务管理制度健全 | - 1.66 | - 监管制度不够完善 |
|  |  |  |  |  | - 1.5（含）-1.8 | - 项目单位财务和业务管理制度较为健全 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 1.2（含）-1.5 | - 项目单位财务和业务管理制度健全性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0（含）-1.2 | - 项目单位财务和业务管理制度不健全 |  |  |
|  |  |  | - 财务和业务管理制度合法、合规和完整性（2分） | - 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | - 1.8（含）-2.0 | - 项目单位财务和业务管理制度合法、合规和完整 | - 1.60 | - 制度执行的有效性不足 |
|  |  |  |  |  | - 1.5（含）-1.8 | - 项目单位财务和业务管理制度较为合法、合规和完整 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 1.2（含）-1.5 | - 项目单位财务和业务管理制度合法性、合规性和完整性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0（含）-1.2 | - 项目单位财务和业务管理制度缺乏合法性、合规性和完整性 |  |  |
|  |  | - 制度执行有效性（8分） | - 遵守相关法律法规和相关管理规定情况（2分） | - 项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | - 1.8（含）-2.0 | - 项目单位严格遵守相关法律法规和相关管理规定 | - 1.80 | - 过程管理资料不够充分 |
|  |  |  |  |  | - 1.5（含）-1.8 | - 项目单位较好地遵守了相关法律法规和相关管理规定 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 1.2（含）-1.5 | - 项目单位一定程度上遵守了相关法律法规和相关管理规定 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0（含）-1.2 | - 项目单位未遵守相关法律法规和相关管理规定 |  |  |
|  |  |  | - 项目调整及支出调整手续完备情况（2分） | - 项目调整及支出调整手续是否完备。 | - 1.8（含）-2.0 | - 项目调整及支出调整手续完备性高 | - 1.68 | - 项目及支出调整手续不够完备 |
|  |  |  |  |  | - 1.5（含）-1.8 | - 项目调整及支出调整手续完备性较高 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 1.2（含）-1.5 | - 项目调整及支出调整手续完备性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0（含）-1.2 | - 项目调整及支出调整手续缺乏完备性 |  |  |
|  |  |  | - 资料归档的完整性和及时性（2分） | - 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。 | - 1.8（含）-2.0 | - 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档齐全、及时 | - 1.72 | - 过程审核管理资料不足 |
|  |  |  |  |  | - 1.5（含）-1.8 | - 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档较为齐全、及时 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 1.2（含）-1.5 | - 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档情况一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0（含）-1.2 | - 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档不齐全、不及时 |  |  |
|  |  |  | - 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况（2分） | - 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | - 1.8（含）-2.0 | - 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况好 | - 2.00 |  |
|  |  |  |  |  | - 1.5（含）-1.8 | - 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况较好 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 1.2（含）-1.5 | - 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0（含）-1.2 | - 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等未落实到位 |  |  |
| - 产出（40分） | - 产出数量（10分） | - 实际完成率（10分） | - 实际完成率 - （10分） | - 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | - 9.0（含）-10.0 | - 实际完成率≥95% | - 8.00 | - 部分工作未按计划完成 |
|  |  |  |  |  | - 7.5（含）-9.0 | - 80%≤实际完成率＜95% |  |  |
|  |  |  |  |  | - 6.0（含）-7.5 | - 60%≤实际完成率＜80% |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0（含）-6.0 | - 实际完成率＜60% |  |  |
|  | - 产出质量（10分） | - 质量达标率（10分） | - 质量达标率 - （10分） | - 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | - 9.0（含）-10.0 | - 质量达标率≥95% | - 7.80 | - 审核质量资料、服务质量达标情况资料支撑不足 |
|  |  |  |  |  | - 7.5（含）-9.0 | - 80%≤质量达标率＜95% |  |  |
|  |  |  |  |  | - 6.0（含）-7.5 | - 60%≤质量达标率＜80% |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0（含）-6.0 | - 质量达标率＜60% |  |  |
|  | - 产出时效（10分） | - 完成及时性（10分） | - 完成及时性 - （10分） | - 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | - 9.0（含）-10.0 | - 项目实施完成及时性好 | - 8.80 | - 部分实施内容完成及时性不足 |
|  |  |  |  |  | - 7.5（含）-9.0 | - 项目实施完成及时性较好 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 6.0（含）-7.5 | - 项目实施完成及时性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0（含）-6.0 | - 项目实施未及时完成 |  |  |
|  | - 产出成本（10分） | - 成本节约率（10分） | - 成本节约率 - （10分） | - 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | - 9.0（含）-10.0 | - 项目实施成本节约率高 | - 8.20 | - 成本控制措施不明确 |
|  |  |  |  |  | - 7.5（含）-9.0 | - 项目实施成本节约率较高 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 6.0（含）-7.5 | - 项目实施成本节约率一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0（含）-6.0 | - 项目实施成本节约率低 |  |  |
| - 效益（30分） | - 项目效益（30分） | - 实施效益（20分） | - 社会效益 - （10分） | - 通过项目的实施，把党和政府对劳模的关心落到实处，落实劳模健康体检、春节慰问等各项待遇，建立完善劳模生活保障机制与困难劳模长效帮扶机制，帮助困难劳模排忧解难，在全社会弘扬劳模精神。 | - 9.0（含）-10.0 | - 项目实施产生的社会效益影响显著 | - 7.30 | - 绩效支撑资料不够充分 |
|  |  |  |  |  | - 7.5（含）-9.0 | - 项目实施产生的社会效益影响比较显著 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 6.0（含）-7.5 | - 项目实施产生的社会效益影响一般显著 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0（含）-6.0 | - 项目实施产生的社会效益影响不显著 |  |  |
|  |  |  | - 可持续影响 - （10分） | - 通过项目的实施，向全社会传达市委、市政府对劳模的关心关爱，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好社会风尚。 | - 9.0（含）-10.0 | - 项目实施产生的可持续影响显著 | - 7.80 | - 绩效支撑资料不够充分 |
|  |  |  |  |  | - 7.5（含）-9.0 | - 项目实施产生的可持续影响比较显著 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 6.0（含）-7.5 | - 项目实施产生的可持续影响一般显著 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0（含）-6.0 | - 项目实施产生的可持续影响不显著 |  |  |
|  |  | - 满意度（10分） | - 服务对象满意度及其程度 - （10分） | - 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | - 9.0（含）-10.0 | - 服务对象非常满意 | - 7.00 | - 满意度资料不够完善 |
|  |  |  |  |  | - 7.5（含）-9.0 | - 服务对象比较满意 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 6.0（含）-7.5 | - 服务对象态度一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 0（含）-6.0 | - 服务对象不满意 |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  | - 81.40 |  |