项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  | 太庙历史文化专题展 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 归口部门 |  | 党群处 |  |  | 实施单位 | 北京市劳动人民文化宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李源恒 |  |  | 联系电话 | 65116615 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 464.255771 | 509.845771 | 496.233395 | 10 |  | 97% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 438.155771 | 483.745771 | 470.133395 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 配合北京中轴线申遗，结合太庙在中轴线遗产展陈体系中的定位，布设太庙历史文化专题展览，以历史为线索、从建筑和祭祀两个角度，系统介绍北京太庙的历史文化。2022年完成太庙历史文化专题展布展工作。 |  |  |  | 太庙历史文化专题展于2022年8月1日竣工，于10月1日向公众进行预展，接待市文物局等20余家单位和领导参观，得到了领导的高度肯定和观众的良好评价。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 布展施工面积 | 约2300㎡ | 约2300㎡ |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 展品复制个数 | ＞25个 | 56个 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 展览脚本 | 一套 | 一套 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 展览脚本验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 布展施工工验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 展品复制验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 展览审计 | 2022年内完成 | 2022年完成 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 长期效益 | 优 | 优，助力北京中轴线申遗工作，得到了市文物局领导的高度肯定，还将展览作为中轴线上展览的典型予以推广。 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 短期效益 | 优 | 优，系统介绍了北京太庙的历史文化、建筑特征和祭祀文化，阐述了北京太庙所体现着的中华文化。 |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。