项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 | 厂务公开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 归口部门 | 权益工作部 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 权益工作部 |  |  |
| 项目负责人 | 岳喜桥 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 55564580 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 23.4万元 |  | 23.4万元 | 23.39981万元 |  | 10 | 100% |  |  |  | 10 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 23.4万元 |  | 23.4万元 |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照工会改革向基层延伸的基本要求，以典型引路的方式持续推进国有企业民主管理工作，对国有企业民主管理工作中的典型经验及创新发展进行调研，并提出意见建议。宣传厂务公开民主管理有关知识及典型做法，提高社会认知度；通过培训，提高企业民管干部业务水平及职工董事职工监事履职能力，促进企事业单位民主管理常态化、规范化建设。 |  |  |  |  |  |  |  | 基本完成预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 北京市企业民主管理创新发展典型经验调研 |  | 调研问卷1000份，个案访谈100人次，咨询专家15人次，调研报告3万字。 |  |  | 调研问卷1000份，个案访谈100人次，咨询专家15人次，调研报告3万字。 |  |  | 5 | 4.9 |  |  |  |
|  |  |  | 民主管理-媒体宣传 |  | 为11个厂务公开联席会议成员单位订阅全年的《劳动午报》和《工会博览》，每个单位各2份。与午报社合作，利用午报及其APP、微信开设专栏，宣传厂务公开民主管理知识及典型做法。 |  |  | 为11个厂务公开联席会议成员单位订阅全年的《劳动午报》和《工会博览》，每个单位各2份。与午报社合作，利用午报及其APP、微信开设专栏，宣传厂务公开民主管理知识及典型做法。 |  |  | 5 | 4.8 |  |  |  |
|  |  |  | 厂务公开联席会议办公室外埠考察学习（调研资料印刷） |  | 通过调研考察，学习兄弟省市在民主管理工作方面的先进典型经验，探讨解决问题的方法和措施。 |  |  | 针对我市企业民主管理工作的弱项，通过学习兄弟省市的先进典型经验，探讨解决问题的方法和措施。 |  |  | 5 | 4.9 |  |  |  |
|  |  |  | 举办企业民主管理工作实务培训班 |  | 250人次，时间2天。 |  |  | 250人次，时间2天。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 企业民主管理工作实务培训资料印刷 |  | 3100套 |  |  | 3100套 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 北京市企业民主管理创新发展典型经验调研 |  | 形成较为全面的调研报告。 |  |  | 形成了较为全面的调研报告。 |  |  | 4 | 3.4 |  |  |  |
|  |  |  | 民主管理-媒体宣传 |  | 宣传厂务公开民主管理有关知识及典型做法，提高社会认知度，促进企事业单位民主管理常态化、规范化建设。 |  |  | 宣传厂务公开民主管理有关知识及典型做法，提高社会认知度，促进企事业单位民主管理常态化、规范化建设。 |  |  | 4 | 3.3 |  |  |  |
|  |  |  | 厂务公开联席会议办公室外埠考察学习（调研资料印刷） |  | 通过调研考察，学习兄弟省市在民主管理工作方面的先进典型经验，探讨解决问题的方法和措施。 |  |  | 针对我市企业民主管理工作的弱项，通过学习兄弟省市的先进典型经验，探讨解决问题的方法和措施。 |  |  | 4 | 3.8 |  |  |  |
|  |  |  | 举办企业民主管理工作实务培训班 |  | 推动工会民主管理工作深入开展，提升企事业单位的厂务公开民主管理水平和基层工会主席、工会干部工作能力。 |  |  | 推动工会民主管理工作深入开展，提升企事业单位的厂务公开民主管理水平和基层工会主席、工会干部工作能力。 |  |  | 4 | 3.4 |  |  |  |
|  |  |  | 企业民主管理工作实务培训资料印刷 |  | 推动工会民主管理工作深入开展，提升企事业单位的厂务公开民主管理水平和基层工会主席、工会干部工作能力。 |  |  | 推动工会民主管理工作深入开展，提升企事业单位的厂务公开民主管理水平和基层工会主席、工会干部工作能力。 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 北京市企业民主管理创新发展典型经验调研 |  | 3-10月分 |  |  | 3-10月分 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 民主管理-媒体宣传 |  | 全年 |  |  | 全年 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 厂务公开联席会议办公室外埠考察学习（调研资料印刷） |  | 11月分 |  |  | 11月份 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 举办企业民主管理工作实务培训班 |  | 6月份 |  |  | 6月份 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 企业民主管理工作实务培训资料印刷 |  | 6月份 |  |  | 6月份 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 北京市企业民主管理创新发展典型经验调研 |  | 65000.00 |  |  | 65000.00 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 民主管理-媒体宣传 |  | 32936.00 |  |  | 32936.00 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 厂务公开联席会议办公室外埠考察学习（调研资料印刷） |  | 36864.00 |  |  | 36862.10 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 举办企业民主管理工作实务培训班 |  | 47100.00 |  |  | 47100.00 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 企业民主管理工作实务培训资料印刷 |  | 52100.00 |  |  | 52100.00 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市企业民主管理创新发展典型经验调研 |  | 满意（≥85%) |  |  | 95% |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 民主管理-媒体宣传 |  | 满意（≥85%) |  |  | 95% |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 厂务公开联席会议办公室外埠考察学习（调研资料印刷） |  | 满意（≥85%) |  |  | 95% |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 举办企业民主管理工作实务培训班 |  | 满意（≥85%) |  |  | 95% |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 企业民主管理工作实务培训资料印刷 |  | 满意（≥85%) |  |  | 95% |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.5 |  |  |  |