附件1：

# 北京市劳动人民文化宫“劳动创造幸福：相约丝绸之路：中保当代艺术交流展”展览影像制作项目介绍及方案

**一、项目概况：**

本项目为北京市劳动人民文化宫 “劳动创造幸福：相约丝绸之路：中保当代艺术交流展”展览影像制作项目，由文化宫公共事务部主责。计划实施时间 2018 年12月至 2019年1月

**二、项目预算：**

人民币11万元（含）

**三、项目方案及实施要求**

此项目以太庙艺术馆“劳动创造幸福：相约丝绸之路：中保当代艺术交流展”为主要内容。展览影像制作所涉及的所有费用均包含在总预算中。

1、策划展览宣传所需影像资料拍摄内容及视频结构。

2、根据展览宣传需要，制作宣传预热短片，时长30秒。

3、以展览为主要内容，采集布展、开幕式（或开放日）、公共教育、微展览、微公教等具有重要意义的时间节点进行拍摄、制作，最终形成5-6个短片，每个时长1分钟左右，适当使用特效。（以上活动除微展览和微公教外，其他均在本单位进行。）

4、因展览推广需求，每节点拍摄的素材单独出片，注重画面完整度及时效性。

5、全部拍摄结束后，最终合为完整的展览纪录片，时长5分钟以内。

6、根据拍摄素材，制作GIF动图（每节点拍摄素材均需制作动图10张），便于网络推广使用。

7、初稿和成片均应为高清视频电子文件原片（1920\*1080P）。

8、片中不能有水印等影响画面质量的元素。

9、确保影像中使用的素材拥有合法版权。

10、报价单参考附件2。

**四、参选单位需满足下列资质要求**

 参选单位需具备视频拍摄、视频特效制作、纪录片制作等能力，具有承接本项目所需的设备、人才和丰富的制作经验，有良好的资信。